## Sheet1
重庆市綦江区2024年度重大项目建设清单
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 行业 类别 | 项目 性质 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 规模及主要建设内容 | 年度建设 目标 | 备注
合计 （共100个，续建59个，新建41个）
一、交通领域 （共9个，续建4个，新建5个）
1 | S104通惠至三角段公路改建工程 | 区交通局 | 交通 | 续建 | 2022 | 2024 | 项目起于通惠高速路口，止于三角镇龙门桥附件，全长约2.6公里，拟按一、二级公路标准改建。 | 全面完工。
2 | 老瀛山环线公路 | 区交通局 | 交通 | 续建 | 2023 | 2025 | 拟按三级公路标准建设老瀛山环线公路，全长约32公里。 | 完成工程量80%。
3 | 三江公铁联运枢纽至雷神店互通连接道 | 区交通局 | 交通 | 新建 | 2024 | 2025 | 本项目全长约3.3公里，三江物流基地至三江派出所段拟按三级公路建设，三江街道办事处至雷神店互通按一级公路标准建设。 | 完成工程量的60%。
4 | 安习高速 | 区交通局 | 交通 | 新建 | 2024 | 2027 | 建设綦江安稳至溪水高速公路，其中綦江境内约27公里，贵州境内约5公里。 | 完成工程量的20%。
5 | G210东溪场镇改线工程 | 区交通局 | 交通 | 新建 | 2024 | 2025 | 对G210东溪场镇段进行改线，总长约5.6公里，起于东溪中学，止于大湾。 | 完成工程量的50%。
6 | 綦江区2024年通组公路工程 | 区交通局 | 交通 | 新建 | 2024 | 2024 | 建设通组公路通畅工程200公里。 | 全面完成。
7 | 綦江区2024年农村公路安防工程 | 区交通局 | 交通 | 新建 | 2024 | 2024 | 实施农村公路安防工程300公里。 | 全面完成。
8 | 东溪高速路口至东溪新区道路工程 | 南州旅投公司 | 交通 | 续建 | 2021 | 2024 | 全长2.483公里，双向四车道，道路宽20米，一级道路标准。含200米长预应力桥梁一座以及市政人行道、雨污管网、路灯等设施。 | 全面完成。
9 | 发展大道 | 交通实业集团 | 交通 | 续建 | 2022 | 2025 | 全长约3.8公里，起于綦江北互通连接线，止于赵家坪上跨桥，其中北段宽35米，南段宽44米。 | 项目建成。
二、水利领域 （共11个，续建5个，新建6个）
10 | 藻渡水库 | 区水利局 | 水利 | 续建 | 2023 | 2030 | 建设水源工程和输水工程两部分。水源工程主要建筑物由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪道、左岸引水隧洞及地下厂房、左岸放空洞等组成，输水线路包括总干渠、左干渠和右干渠三部分。 | 完成工程量的20%。
11 | 福林水库 | 区水利局 | 水利 | 续建 | 2022 | 2025 | 福林水库位于东溪镇，拟建中型水库一座，包括总库容1124万立方米新建大坝、溢洪道、放水设施、输水管道、管理房等附属设施。 | 完成工程量的85%。
12 | 綦江区清溪河流域综合治理工程 | 区水利局 | 水利 | 新建 | 2024 | 2025 | 项目位于清溪河干流及支流，治理河道总长度57.19公里，新建堤防43.17公里，清淤疏浚20公里，及配套设施建设。 | 完成工程量的80%。
13 | 綦江区朝阳中型灌区节水配套改造工程 | 区水利局 | 水利 | 新建 | 2024 | 2025 | 本次设计灌溉面积5.1万亩，有效灌溉面积5.1万亩。主要包括渠首工程、骨干输配水工程、骨干渠系建筑物及配套设施。其中，改续建输水管线总长74.754公里。 | 完成工程量的80%。
14 | 重庆市綦江区小型灌区项目 | 区水利局 | 水利 | 新建 | 2024 | 2025 | 全区新建梅子桥水库小型灌区等28个小型灌区。安装灌溉管道258公里，并建设相关配套设施。覆盖灌溉面积11.66万亩。 | 完成工程量的60%。
15 | 綦江区庆江片区供水工程 | 南州旅投公司 | 水利 | 续建 | 2022 | 2024 | 新建日处理量1万立方米水厂1座，配套建设供水管道4.6公里。 | 全面完工。
16 | 小湾水库 | 南州旅投公司、区水利局 | 水利 | 新建 | 2024 | 2025 | 小湾水库是一座以防洪、城乡供水功能为主的综合利用的小（1）型水利工程。总库容105.59万立方米，其中防洪库容为14.17万立方米，防御洪水标准十年一遇。 | 完成工程量的70%。
17 | 金钗湖水库 | 南州旅投公司、区水利局 | 水利 | 新建 | 2024 | 2025 | 项目位于文龙街道金钗村，所在河流属一品河支流龙岗河，拟建为小（1）型水库，总库容111万立方米。包括新建大坝、溢洪道、放水设施、输水管道、管理房等附属设施。 | 完成工程量的70%。
18 | 马龙水库 | 南州旅投公司、区水利局 | 水利 | 新建 | 2024 | 2025 | 项目位于赶水镇适中村，所在河流属松坎河右岸支流倒岩沟，拟建为小（1）型水库，总库容102万立方米。包括新建大坝、溢洪道、放水设施、输水管道、管理房等附属设施。 | 完成工程量的70%。
19 | 綦江区蒲河流域综合治理工程 | 交通实业集团 | 水利 | 续建 | 2022 | 2024 | 綦江区蒲河流域综合治理工程一期治理河道总长度15.05公里，建设内容包括护岸工程、步道工程、清淤工程等。农博园段治理河道总长度2.6公里，建设内容为护岸工程、拦河坝工程、清淤工程。永桐新城核心段治理河道总长26.25公里，护岸工程位于上游隆盛镇葫芦村段，其余位置均只需进行清淤。 | 全面完工。
20 | 綦河流域水环境综合治理（一期）PPP项目 | 区发展改革委、南州旅投公司、区水利局、区生态环境局、区住房城乡建委、新城建设管委会 | 水利 | 续建 | 2022 | 2025 | 新建9座污水处理厂，提标改造10座村级污水处理厂，新增配套污水管网50公里，城区管道进行雨污分流，对綦江河及其支流开展河道流域综合治理。 | 完成工程量的90%。
三、城市建设领域 （共18个，续建12个，新建6个）
21 | 重庆市城乡塑料垃圾综合治理（綦江区）项目 | 区城市管理局 | 城市建设 | 续建 | 2022 | 2027 | 改扩建镇街垃圾收集站30座，新建中转站7座，新建垃圾处理能力600吨/日二次中转站1座，新建大件垃圾拆解设施、生活垃圾填埋场封场、生活垃圾综合管理信息化平台。 | 完成600t/日二次中转站工程量的30%，启动七个垃圾中转站建设，开展垃圾分类收集桶采购，开展相关制度研究。
22 | 綦江区永桐新城保障性租赁住房工程 （一期） | 交通实业集团 | 城市建设 | 续建 | 2022 | 2024 | 该项目位于永城镇，占地22亩，建筑面积3.6万平方米，新建保障性租赁住房406套。 | 全面完工。
23 | 永城安置房建设项目 | 交通实业集团 | 城市建设 | 新建 | 2024 | 2025 | 总用地面积20.67亩，总建筑面积2.8万平方米，包括室外综合管网、道路及硬质铺装、环境绿化等基础设施的建设。 | 启动建设。
24 | 永桐新城大桥污水处理厂（一期） | 交通实业集团 | 城市建设 | 新建 | 2024 | 2025 | 占地24亩，建设规模为0.5万立方米/天污水处理厂1座。 | 启动建设。
25 | 永桐新城保障性住房工程（一期） | 交通实业集团 | 城市建设 | 新建 | 2024 | 2026 | 用地面积约32亩，新建保障房516套，以及管网、道路、绿化、水电气等基础设施。 | 启动建设。
26 | 綦江区永城镇中华村片区城中村改造项目 | 交通实业集团 | 城市建设 | 新建 | 2024 | 2025 | 拆迁204户，新建安置房572套。 | 启动建设。
27 | 共同片区城中村改造 | 交通实业集团 | 城市建设 | 新建 | 2024 | 2027 | 拆迁218户，新建安置房276套。 | 启动建设。
28 | 下北街防洪及城市更新项目 | 区住房城乡建委 | 城市建设 | 续建 | 2023 | 2025 | 项目总用地面积约13.76万平方米，老旧建筑留改拆工程涉及现状建筑面积约34.97万平方米，主要建设内容包括：保留建筑修缮、老旧小区改造、拆除老旧房屋、首层门面征收及改建、地下停车场、生态护岸整治等配套设施。 | 完成房屋征收及拆迁，防洪工程完成工程量的20%。
29 | 登科府（一期） | 区住房城乡建委 | 房地产 | 续建 | 2021 | 2024 | 建筑面积约36万平方米。 | 二期（住宅）建设完成。
30 | 綦江奥源·水晶城 | 区住房城乡建委 | 房地产 | 续建 | 2020 | 2027 | 建筑规模约77万平方米，主要建设内容有商住、幼儿园、配建道路等。 | 三期建成交付，二期启动部分楼栋建设。
31 | 学瑭府 | 区住房城乡建委 | 房地产 | 新建 | 2024 | 2026 | 建筑规模27.64万平方米，主要建设内容有住宅、车库。 | 一期住宅部分楼栋主体完成。
32 | 綦江区东部新城基础设施提质升级项目 | 新城建设管委会 | 城市建设 | 续建 | 2023 | 2026 | 1.城市基础设施建设 包括改建城市道路约3公里，道路沿线环境整治8.1万平方米，新建地下车库1.9万平方米，还包括污水处理站、垃圾收集站、边坡支护、绿化工程、综合管网、充电桩等。 2.配套产业基础设施提升 规划占地面积199.17亩，总建筑面积22万平方米，包括科研用房、标准厂房、温控用房、配套用房等。 | 完成至工程量的30%。
33 | 綦江流域打通片区生态系统整治项目 | 綦创公司 | 城市建设 | 续建 | 2023 | 2024 | 1.水土流失整治：场地平整6.7万平方米； 2.河道整治及修复：生态缓冲带6000平方米； 3.煤矸石堆积点田地修复：煤矸石清运及处置8.8万立方米，场地平整约1.5万平方米； 4.矿井水治理：改扩建渝阳煤矿矿井水处理站，规模2万立方米； 5.煤矸石堆积点林地修复：煤矸石清运及处置6万立方米，场地平整3万平方米。 | 全面完工。
34 | 重庆市綦江区2022年燃气及供排水管线改造提升工程 | 区经济信息委 | 城市建设 | 续建 | 2022 | 2024 | 綦江区保障性安居工程、老旧小区燃气等老化更新改造。包括：文龙、古南、三江、通惠、新盛街道居民7.5万户的燃气装置或自闭阀改造，改造庭院管道471.2公里；涉及老旧小区和安居工程排水管网141.31公里，供水管道80.42公里。 | 全面完工。
35 | 重庆市綦江区2023年燃气及供排水管线改造提升工程 | 区经济信息委 | 城市建设 | 续建 | 2023 | 2025 | 项目涉及綦江区公租房、廉租房等老旧保障性住房小区改造，改造文龙、古南、三江、通惠、新盛街道庭院管道约40.5公里，改造立管约30.8公里，配套更换软管、完善表具、燃气报警装置及周边配套设施等综合改造升级，配套供排水管网和二次供水设施。 | 完成工程量的80%。
36 | 南翻大学时代紫荆谷南加州剑桥郡组团 | 新城建设管委会 | 房地产 | 续建 | 2019 | 2025 | 用地600亩，总建筑面积60万平方米，建设内容为高层住宅、花园洋房、大平层住宅、联排别墅、幼儿园及部分商业。 | 紫荆谷完成100%、实现交房，南加州完成50%。
37 | 横山归原康养项目 | 南州旅投公司 | 房地产 | 续建 | 2019 | 2029 | 总规划约30万平方米建筑体量，主要建设内容有住宅、商业、公建配套、车库等。 | 2024年底A4、A7、D15竣工验收交付业主。
38 | 綦江北纬29度项目 | 南州旅投公司 | 房地产 | 续建 | 2020 | 2030 | 建设项目包含包括儿童游乐园、灯光花海景区、儿童研学基地、水保园露营基地（提档升级）四大景区，康养度假酒店、版画艺术街、医院等功能配套，以及康养住宅区。 | 推动7-1号地块复工复产；拟启动10号地地块示范区建设。
四、产业领域 （共47个，续建26个，新建21个）
39 | 北渡产业园服务中心 | 高新区管委会 | 园区基础设施 | 续建 | 2023 | 2025 | 新建建筑面积共3.2万平方米，包括保障性租赁住房、人才公寓和商业配套、车库等配套基础设施。 | 完成基础建设并开始主体建设。
40 | 綦江智能制造产业园蝴蝶谷片区子项目(一期） | 高新区管委会 | 园区基础设施 | 续建 | 2023 | 2024 | 平场面积500亩，土石方约150万立方米，含边坡治理等内容。 | 全面完工。
41 | 高新区标准化厂房项目 | 高新区管委会 | 工业 | 续建 | 2022 | 2025 | 占地180亩，其中新建标准厂房18万平方米，包括建筑工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、通信工程、室外综合管网、土石方工程。 | 完成主体建设。
42 | 綦江区新能源汽车产业基地项目 | 高新区管委会 | 工业 | 新建 | 2024 | 2025 | 本项目占地面积约213亩，包括新建厂房约3万平方米，续建约6万平方米。具体建设内容包括土建工程、装修工程、消防工程、室外管网及配套工程。 | 完成主体建设。
43 | 重庆市綦江固体废物资源利用与综合处置中心 | 高新区管委会 | 工业 | 续建 | 2023 | 2025 | 项目位于重庆市基江区北渡工业园区，占地面积234亩。新建2条焚烧处置线，单条处置规模为100吨/天，焚烧处置总规模6万吨/年，物化处理规模2.1万吨/年，危险废物刚性填埋场有效库容12万立方米，填埋规模1.56万吨/年，服务年限10年；一般工业固废填埋场库容28万立方米，有效库容25万立方米，填埋规模2万吨/年。 | 办公楼装修、刚性填埋场主体施工、焚烧车间和物化车间生产设备安装、污水治理设施设备安装。
44 | 轻量化生产基地项目 | 高新区管委会 | 工业 | 续建 | 2023 | 2024 | 租用格睿丰厂房宿舍楼约2.6万平方米，主要生产下车体、电池框、保险杠、副车架、门槛梁等汽车铝合金零部件。 | 全面建成投产。
45 | 生物油脂资源再生项目 | 高新区管委会 | 工业 | 新建 | 2024 | 2025 | 建设生物油脂资源再生年产20万吨生物柴油生产线。二期增加建设15万吨生物柴油生产线，形成生物油脂资源再生利用基地。 | 完成一期工程量的30%。
46 | 重庆电厂储备煤场 | 高新区管委会 | 工业 | 新建 | 2024 | 2025 | 重庆电厂储备煤场。 | 完成主体建设30%。
47 | 铝电解烟气深度治理节能减排改造项目 | 高新区管委会 | 工业 | 新建 | 2024 | 2025 | 铝电解烟气深度治理节能减排改造。 | 全面完成技改。
48 | 恒发铝业铝型材基地项目 | 高新区管委会 | 工业 | 续建 | 2023 | 2025 | 新建铝合金建筑装饰型材生产设备，12条铝合金型材挤压生产线 (及所有配套设备 )，铝型材氧化电泳生产线1条，熔炼铸造炉3台，铝型材卧式全自动静电喷涂生产线1条，铝型材立式全自动静电喷涂生产线1条，铝型材时效炉3台，木纹型材转印机10台。项目预计年产约5万吨。 | 全面投产。
49 | 环保搬迁建设循环经济项目 | 高新区管委会 | 工业 | 新建 | 2024 | 2025 | 复合微生物肥料、生物有机肥料研发。 | 办理施工许可证，基础建设。
50 | 循环经济产业园及塑料制品制造生产项目 | 高新区管委会 | 工业 | 新建 | 2024 | 2025 | 分两期建设，其中一期主要对再生资源技术研发、回收分拣、加工、利用及输液瓶 (袋)、玻璃瓶进行处置后生产医用包装及容器；二期主要生产塑料制品及改性塑料。 | 项目一期安装、调试设备。
51 | 年处理5万吨铝灰渣项目 | 高新区管委会 | 工业 | 新建 | 2024 | 2025 | 建设5万吨/年铝灰渣及二次铝灰资源综合利用生产线及配套公用、辅助、储运、环保设施。 | 完成主体工程建设进度90%。
52 | 年产100万平方米钢结构装配式建筑生产维修保养基地项目 | 高新区管委会 | 工业 | 续建 | 2023 | 2024 | 年产100万平方米钢结构装配式建筑生产维修保养基地。 | 投产。
53 | 侨企产业园 | 高新区管委会 | 工业 | 新建 | 2024 | 2025 | 摩托车配套设施基地。 | 完成基础设施建设。
54 | 精密机床整机生产线项目 | 高新区管委会 | 工业 | 续建 | 2023 | 2024 | 新建精密机床整机生产线项目。 | 全面投产。
55 | 装配式预制构件项目 | 高新区管委会 | 工业 | 新建 | 2024 | 2025 | 装配式预制构件。 | 完成主体工程量的25%。
56 | 中国中煤綦江煤炭储备基地 | 高新区管委会 | 工业 | 新建 | 2024 | 2025 | 建设储煤基地一座，静态储煤能力约60万吨。 | 主体施工。
57 | 綦江新视通LED显示屏核心生产基地 | 高新区管委会 | 工业 | 续建 | 2022 | 2025 | 建设LED模组生产线。 | 完成设备安装。
58 | 綦江食品工业园区标准化厂房建设项目（B25-3地块） | 新城建设管委会 | 工业 | 续建 | 2023 | 2024 | 项目位于壹合旁，总用地面积约30亩，新建标准化厂房。 | 全面完工。
59 | 綦江区农村产业融合发展示范区基础设施建设项目（B3-1地块产业用房和综合邻里服务中心） | 新城建设管委会 | 园区基础设施 | 续建 | 2023 | 2025 | 项目占地140亩，新建标准化厂房约15万平方米。 | 完成至工程量的50%。
60 | 正大项目西侧道路 | 新城建设管委会 | 园区配套基础设施 | 续建 | 2022 | 2025 | 一是新建段道路全长约0.81公里（原建设规模一致），宽20米；二是新增改造道路段全长约0.78公里，宽20米，以上共计1.59公里。 | 完成至工程量的50%。
61 | 新惠大道二期 | 新城建设管委会 | 园区配套基础设施 | 续建 | 2022 | 2025 | 起于綦万高速下穿通道，止于思南村敬老院，全长约1.4公里，宽36米，沥青混凝土路面，双向6车道，路面为混凝土沥青路面（含综合管网、边坡治理）。 | 完成至工程量的50%。
62 | 食品园区横向道路 | 新城建设管委会 | 园区配套基础设施 | 续建 | 2023 | 2025 | 道路全长约1.1公里，其中1号路全长约230米，宽24米；2号路全长约230米，宽24米；3号路全长约230米，宽24米；4号路全长约420米，宽24米。 | 完成至工程量的50%。
63 | 食品园区纵向道路 | 新城建设管委会 | 园区配套基础设施 | 续建 | 2023 | 2025 | 全长约930米，1号道路长约560米，路幅宽度为24米，双向4车道；2号道路长约370米，路幅宽度为12米，双向2车道，路面结构为混凝土沥青路面。排洪沟全长约870米，含箱涵、明渠、隧洞等。 | 完成至工程量的50%。
64 | 正大（綦江）100万头生猪产业链项目 | 高新区管委会 | 工业 | 续建 | 2022 | 2026 | 占地222亩,建设100万头屠宰规模的生猪综合加工车间及建设10万吨食品加工车间等。 | 完成屠宰板块项目基础建设。
65 | “加家发”预制菜食品加工项目 | 高新区管委会 | 工业 | 续建 | 2022 | 2024 | 占地60亩，建设4.8万平方米标准厂房及各类辅助用房，用于加工预制菜、银耳、木耳、香菇等各类食用菌、蔬菜制品、酱卤肉食品等产品。 | 完成总工程量的50%，项目一期建成投产。
66 | 蟠龙抽水蓄能电站 | 蟠龙电站指挥部办公室 | 工业 | 续建 | 2015 | 2024 | 装机容量为120万千瓦。 | 全面完工。
67 | 丁山—东溪核心区块页岩气开发 | 区经济信息委 | 工业 | 续建 | 2023 | 2025 | 计划新增平台20个，开发井170口，年供气量达到25亿立方米。 | 新建5口井。
68 | 50万头 生猪养殖 项目 | 区农业农村委 | 农业 | 续建 | 2021 | 2025 | 按照标准化、规模化、智能化、绿色化“四化”要求，建设种猪场、育肥场，建设饲料厂、屠宰场。 | 6000头母猪父母代繁育场建成投用。
69 | 中国电信綦江云数据中心 | 区大数据发展局 | 工业 | 续建 | 2023 | 2024 | 项目占地17.43亩，建设2000架机柜的A级数据中心。 | 完成土建基础设施建设、设备安装调试并投入运营。
70 | 重庆激光定向能产业基地项目 | 区大数据发展局 | 工业 | 新建 | 2024 | 2027 | 项目拟需工业用地40亩，建设周期三年。第一年投资1亿元，完成研发中心、装调中心、自主无人系统与智能激光操控技术联合工程中心建设。第二年投资2亿元，完成激光定向能研发设备生产厂房、外场扩建、生活中心等建设，第三年引进不低于5家上下游生产企业进驻生产。 | 项目一期完成主体工程建设并进行内部装修。
71 | 成渝地区双城经济圈重庆·丁山湖数字婚庆产业（孵化）园 | 丁山镇 | 服务业 | 新建 | 2024 | 2029 | 1.建设总部办公楼； 2.打造丁山旅拍基地，以水陆空为主题的户外特色婚礼主题专区； 3.建设婚恋展陈场馆，设立婚姻登记中心； 4.建设婚恋乐园、婚恋主题民宿群和露营区、蜜月酒店、月子中心、康养社区等； 5.研发推广婚恋相关农创、文创、科创等特色产品。 | 完成"轻婚书”数字婚庆平台开发及调试升级、园区办公区域打造（门头安装、部分环境工程、外墙及装饰工程等）、丁山湖灯光秀一期、二库草坪铺设、户外婚拍基地、丁山湖户外婚姻登记点建设及周边环境打造、520天梯建设、520悬崖民宿、小九寨婚拍基地及周边业态打造、悬崖栈道修建及崖洞咖啡厅等特色业态打造、520露营基地及稻田餐饮打造、高滩岩至520天梯150亩亲子采摘区打造、高滩岩婚恋奢野民宿及周边环境打造、整体业态包装，配套餐饮品牌入驻，园区办公区各类企业入驻投产。
72 | 重庆市綦江区采煤沉陷区永庆路（一、二期）建设工程 | 交通实业集团 | 园区基础设施 | 续建 | 2022 | 2024 | 一期隧道全长1.1公里，双向四车道。二期道路全长573米，一级公路标准，双向六车道。 | 全面完工。
73 | 綦万创新经济走廊科创中心A区项目 | 交通实业集团 | 工业 | 续建 | 2023 | 2025 | 占地60亩，总建筑面积约7万平方米标准化厂房,包含厂房、研发实验楼、配套设施等。 | 完成工程量的15%。
74 | 侨企产业孵化园 | 交通实业集团 | 工业 | 续建 | 2023 | 2025 | 占地约100亩，建设建筑面积约7.3万平方米的标准化厂房。 | 完成工程量的20%。
75 | 重庆水星消防装备产业园一期 | 交通实业集团 | 工业 | 新建 | 2024 | 2024 | 项目占地8316.40平方米，建筑总面积1.6万平方米，包括土建工程、室内装饰装修工程、安装工程、环境及配套工程等。 | 全面完工。
76 | 中南高科·綦江智能制造产业园(一期） | 交通实业集团 | 工业 | 续建 | 2022 | 2024 | 占地约214亩，建设内容包括单层厂房、多层厂房、定制厂房、研发中试楼等，产业定位为先进智能制造、电子信息、智能电气、新材料等无污染优质产业。 | 完成二批次4万平厂房及配套主体建设，并竣备。
77 | 重庆智能家居产业园（一期） | 交通实业集团 | 工业 | 新建 | 2024 | 2024 | 首期用地75.2亩，主要新建标准化厂房，引进智能家居产业。 | 完成项目一期建设。
78 | 中国重庆西部陆海新通道綦江国际汽贸交易中心项目 | 交通实业集团 | 服务业 | 新建 | 2024 | 2026 | 项目规划用地约150亩，总建筑面积约19万平方米，项目整体规划，分三期建设。 | 启动一期建设。
79 | 新型智能建造产业园内部路网工程 | 綦新公司 | 园区基础设施 | 新建 | 2024 | 2026 | 新型智能建造产业园内部路网：道路全长约3公里，主要包括迎宾路约380米，设计路宽24米，双向四车道；产城大道920米，设计路宽24米，双向四车道，西南水泥周边路网约1.5公里，设计路宽14米，双向两车道。 | 完成迎宾路基施工。
80 | 新型智能建造产业园产业路 | 綦新公司 | 园区基础设施 | 新建 | 2024 | 2026 | 新建园区主干道，大道全长约4.2公里，路宽24米。配套管网、路灯等附属设施。 | 完成路基施工的15%。
81 | 产业园污水处理厂及配套管网工程 | 綦新公司 | 园区基础设施 | 新建 | 2024 | 2026 | 项目占地20亩，新建0.8万立方米/天污水处理厂一座，配套污水管网约25公里。 | 完成工程量的15%。
82 | 新型智能建造产业园标准化厂房 | 綦新公司 | 工业 | 新建 | 2024 | 2026 | 新建建筑面积约10万平方米。包括土建（钢构）、装饰装修、安装、土石方、室外工程等，该项目根据招商情况，适时确定建设规模。 | 完成10万㎡标准厂房15%工程量。
83 | 建筑新型材料产业基地（一期）项目 | 綦新公司 | 园区基础设施 | 新建 | 2024 | 2026 | 本项目总用地面积11.4万平方米，总建筑面积16.6万平方米，包括地上建筑及地下建筑。 | 完成施工进度的55%。
84 | 日产5000吨熟料及配套生产线搬迁技改 | 綦新公司 | 工业 | 续建 | 2023 | 2025 | 建设一条日产5000吨熟料及粉磨生产，配套石灰岩矿山及运输皮带廊和辅料矿山，9兆瓦余热发电系统，年产300万吨的建筑用砂石骨料生产线，年产60万方商砼搅拌站。 | 场地平整。
85 | 重庆市重卡换电示范项目（重庆新型智能建造产业园绿色物流项目） | 綦新公司 | 工业 | 新建 | 2024 | 2028 | 主要建设内容包括 重卡换电站12座，482台换电重卡，备用电池130套，办公场所500平方米，项目用地约120亩。项目总建设周期五年，分三期建设，第一期：建设1座换电站、投放32台换电重卡，备用电池7套；第二期:建设4座换电站，投放150台换电重卡，工程机械5辆、备用电池31套；第三期：建设7座换电站，投放300辆换电重卡，工程机械25辆，备用电池92套。 | 完成一期、二期建设，实现产值2000万元。
五、社会事业领域 （共10个，续建9个，新建1个）
86 | 綦江区托育服务综合指导中心建设项目 | 区卫生健康委 | 卫生 | 续建 | 2023 | 2025 | 项目总用地面积7325平方米，总建筑面积1.5万平方米，包括地上建筑面积及地下建筑，主要建设内容包括土建、安装、装饰装修等工程。 | 完成主体工程。
87 | 大健康产业园配套基础设施项目 | 新城建设管委会 | 卫生 | 续建 | 2022 | 2025 | 项目占地面积108亩，建筑面积约8.5万平方米，主要建筑内容包括停车场、孵化中心、研发中心、综合服务中心。 | 完成主体工程的100%，启动装修工程。
88 | 江苏省人民医院重庆医院 | 新城建设管委会 | 卫生 | 续建 | 2022 | 2025 | 项目总用地面积约135.06亩，建筑面积约13.5万平方米，新建3条市政道路约1.1公里。建设内容包括土建、装饰、道路广场、室外综合管网、给排水、电力、暖通、供氧工程、环保、消防等。 | 完成主体工程的100%，启动装修工程。
89 | 移通学院 | 新城建设管委会 | 教育 | 续建 | 2021 | 2025 | 校区占地约1000亩，总建筑面积不低于50万平方米，建设周期为4-5年，包括投资建设重庆移通学院独立运行的新校区，移通学院綦江校区办学规模5年内不少于5个二级学院、12个专业，在校学生规模力争达到20000人。 | 三期完成建设。
90 | 重庆外语外事学院（四期） | 新城建设管委会 | 教育 | 续建 | 2023 | 2025 | 四期项目包括12-17号楼，总建筑面积为13.8万平方米，容积率2.02，建设内容为学生宿舍、教师宿舍、教学楼。 | 完成12-16号楼主体及装修工程建设并投入使用，17号楼开工建设。
91 | 重庆市綦江区老年养护中心 | 区民政局、新城建设管委会 | 民政 | 续建 | 2023 | 2025 | 新建总建筑面积2.2万平方米，新建养老床位500张。 | 主体结构完工。
92 | 綦江区殡仪馆及治丧中心建设工程 | 南州旅投公司 | 民政 | 续建 | 2022 | 2025 | 项目位于古南街道北渡社区，用地面积约70亩，总建筑面积约2万平方米，包括业务服务楼、生命文化展示等。 | 完成设备采购，开展主体建设。
93 | 红军长征转战重庆纪念馆（重庆红军长征纪念馆） | 南州旅投公司 | 文化旅游 | 新建 | 2024 | 2025 | 项目占地约50亩，建筑面积约0.5万平方米。 | 启动建设。
94 | 重庆经贸职业学院綦江校区 | 交通实业集团 | 教育 | 续建 | 2022 | 2025 | 学院用地约500亩，总建筑面积不低于20万平方米,全部建成后全日制在校学生7000至1万人；另预留未来专升本发展用地300亩，预期总体办学规模达1.5万人。 | 完成一期9.6万方校区建设并投入使用；基本完成二期5.3万方的宿舍和实训楼的建设。
95 | 渝南职教城（一期） | 交通实业集团 | 教育 | 续建 | 2022 | 2024 | 项目用地面积284.90亩，总建筑面积12.7万平方米，包括行政办公楼、理论教学用房、实训教学用房、学生宿舍、教工宿舍、食堂及配套用房、风雨操场等配套设施。新建城市次干路（一期南、北侧道路0.9公里长，32米宽；纵一路1.2公里长，24米宽），新建城市支路（保障性租赁房南侧道路0.2公里长，12米宽）。 | 全面完工。
六、其他领域 （共5个，续建3个，新建2个）
96 | 綦江区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目（二期） | 区农业农村委 | 农业 | 续建 | 2023 | 2024 | 项目规划规模3万亩，主要建设内容：土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间机耕道、损毁工程修复和农田建设相关的其他工程内容。 | 全面完工。
97 | 綦江区50万头生猪养殖建设（一期）项目 | 区农业农村委 | 农业 | 续建 | 2023 | 2025 | 项目位于重庆市綦江区隆盛镇、石角镇、永新镇、打通镇。本项目建设包含13个子项目，总用地面积为40.6万平方米，规划建设64栋育肥舍及相关配套设施，项目总建筑面积为14.3万平方米。 | 完成工程量的30%。
98 | 綦江区2024年高标准农田建设项目 | 区农业农村委 | 农业 | 新建 | 2024 | 2025 | 计划建成高标准农田7万亩，其中新建高标准农田5万亩，改造提升高标准农田2万亩。 | 完成至工程量的30%。
99 | 重庆市綦江区重点区域森林草原防火道路建设项目 | 区林业局 | 林业 | 新建 | 2024 | 2024 | 新建防火公路106.36公里,改建防火道路17.46公里。 | 全面完工。
100 | 綦江区全国重点采煤沉陷区综合治理及绿色产业转型EOD项目 | 綦创公司 | 其他 | 续建 | 2023 | 2025 | 1.矿区煤矸石综合利用和生态修复工程，对29.16万平方米矸石山进行综合利用和生态修复； 2.采煤沉陷区水生态修复工程，新建及改造日处理量7.2万立方米污水处理厂，配套建设污水管网； 3.采煤沉陷区闲置房屋及配套设施改造提升工程，对闲置3万平方米房屋进行改造，建设精卫中心，拆除3万平方米棚改房； 4.南部四镇乡村振兴及环境提升工程，新建公厕、步道、停车场、农贸市场等基础设施； 5.矿区林地修复治理工程，对8950亩林地修复治理； 6.综合治理洋渡河和双坝河水环境，新建生态护岸27公里； 7.开展采煤沉陷区地质灾害排除及环境整治，实施道路修复工程35公里。 | 完成工程量的30%。