## Sheet1
重庆市綦江区2026年衔接资金项目年度实施计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象（人） |  | 项目负责人 | 联系电话
|  | 项目类型 | [5 empty] | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计（万元） | 财政资金 |  |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数
[15 empty] | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金
| 合计 | [12 empty] | 11816.009 | 11353.009 | 0 | 0 | 463 | 1057636 | 36621
1 | 2026年綦江区脱贫人口跨省就业支持 | 就业项目 | 用于脱贫人口跨省就业交通补助支持。 | 新建 | 綦江区21个街镇 | 通过补贴跨省务工交通费，有效降低1500名脱贫人口外出务工交通支出。 | 8人参与前期项目确定会议、决议，11人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等。通过补贴跨省务工交通费，有效降低脱贫人口外出务工交通支出。 | 綦江区人力社保局 | 綦江区就业和人才中心 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 32 | 32 |  |  |  | 1500 | 1500 | 张光伦 | 87268058
2 | 2026年綦江区脱贫人口居民养老保险补助 | 巩固三保障成果 | 用于建卡贫困对象（监测户）城乡居民基本养老保险个人缴费补助 | 新建 | 綦江区21个街镇 | 减小脱贫人口缴纳养老金的压力 | 群众参与，预计资助5760人 | 綦江区人力社保局 | 綦江区人力社保局 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 40.32 | 40.32 |  |  |  | 5760 | 5760 | 张光伦 | 87268718
3 | 2026年綦江区低收入群体及重点对象危房改造 | 巩固三保障成果 | 完成202+年全区低收入群体及重点对象危房改造 | 改扩建 | 綦江区 | 项目实施可解决困难群众60户住房安全问题 | 改善60户困难群众住房安全问题 | 綦江区住房城乡建委 | 綦江区住房城乡建委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 150 | 150 |  |  |  | 60 |  | 陈思颖 | 18223281987
4 | 2026年綦江区低收入群体及重点对象租房补助 | 巩固三保障成果 | 完成2026年全区低收入群体及重点对象租房补助 | 新建 | 綦江区 | 项目实施可解决困难群众282人租房补助住房安全问题 | 改善282人租房补助住房安全问题 | 綦江区住房城乡建委 | 綦江区住房城乡建委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 28 | 28 |  |  |  | 282 |  | 陈思颖 | 18223281987
5 | 2026年綦江区农村环境卫生设施建设维护项目 | 乡村建设行动 | 用于镇街垃圾分类投放点建设、垃圾桶采购、公厕新改建等环卫设施建设。（具体以实施方案为准） | 新增 | 三角镇、东溪镇、赶水镇等 | 方便群众生活垃圾投放，受益人口31000余人。 | 提升居民生活水平，改善人居环境 | 綦江区城市管理局 | 綦江区环境卫生管理所 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 360 | 360 |  |  |  | 31000 |  | 周忠阳 | 13883324876
6 | 2026年綦江区桐垭水厂管网延伸工程 | 乡村建设行动 | 自桐垭村水厂延伸管网覆盖红岩村、望石村（低区）、乐生坪村（低区）、龙门村（低区）以及永城镇大桥村，总计新建供水管道长度为23.48km，改造管网总计长度为40.54km，一户一表改造总计4406户。 | 新建 | 三角镇红岩村、望石等 | 新建供水管道长度为23.48km，改造管网总计长度为40.54km，一户一表改造总计4406户，提升11000人饮水保障水平 | 群众参与：征求各街镇30余人意见，邀请参与前期项目确定讨论，10人参与入库项目选择，10人参与项目实施过程中监督。 利益联结：项目实施后可提升11000人饮水条件，包含300人脱贫户。 | 綦江区水利局 | 綦江区水利水电工程建设服务站 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.12 | 908.62 | 908.62 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 300 | 许鹏 | 15102320067
7 | 2026年綦江区扶欢永久水库至石角镇梨树沟山坪塘水源联通工程 | 乡村建设行动 | 自永久水库水源联通梨树沟山坪塘，新建水源管道D159*4.5mm 长度为900m，附属设施建设、管沟开挖等，总投资220万元。 | 新建 | 石角镇刘罗村 | 新建水源涂塑管道D159*4.5mm 长度为900m；提升工程覆盖区2000人饮水条件，包含脱贫户30人。 | 群众参与：征求街镇20余人意见，邀请参与前期项目确定讨论，10人参与入库项目选择，10人参与项目实施过程中监督。 利益联结：项目实施后可提升人民饮水条件，包含脱贫户。 | 綦江区水利局 | 綦江区水利水电工程建设服务站 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.12 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 30 | 许鹏 | 15102320067
8 | 2026年綦江区三江西山水库至古南东风水库水源连通工程 | 乡村建设行动 | 自西山水库水源联通东风水库，总计新建水源管道D219*6mm 长度为3600m，附属设施建设、管沟开挖等，投资250万元。 | 新建 | 三江西山村、古南尖山村等 | 新建水源管道D219*6mm 长度为3600m，改善飞鹅社区、桥河工业园区等区域8000人饮水保障水平 | 群众参与：征求街镇30余人意见，邀请参与前期项目确定讨论，10人参与入库项目选择，10人参与项目实施过程中监督。 利益联结：项目实施后可提升人民饮水条件，包含脱贫户。 | 綦江区水利局 | 綦江区水利水电工程建设服务站 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.12 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 50 | 许鹏 | 15102320067
9 | 2026年綦江区东溪关键水库至扶欢大石板水库水源连通工程 | 乡村建设行动 | 自东溪镇关键水库新建一根涂塑钢管，连通至扶欢镇大石板水库，总计新建水源管道D219*6mm6500m及其附属设施建设、管沟开挖等投资为380万元。 | 新建 | 东溪草坪村、扶欢大石板村等 | 新建水源管道D219*6mm 6500m及其附属设施建设、管沟开挖等，改善东溪、扶欢两镇3900人饮水保障水平 | 群众参与：征求街镇20余人意见，邀请参与前期项目确定讨论，10人参与入库项目选择，10人参与项目实施过程中监督。 利益联结：项目实施后可提升人民饮水条件，包含脱贫户。 | 綦江区水利局 | 綦江区水利水电工程建设服务站 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.12 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 25 | 许鹏 | 15102320067
10 | 2026年綦江区就业创业补贴项目 | 就业项目 | 实施就业创业补贴项目，为脱贫人口和监测对象提供增收助力。 | 新建 | 綦江区 | 通过就业创业项目，预计近500名可享受政策，实现稳定增收 | 1.群众参与：12人参与前期项目确定会议、决议，6人参与入库项目选择，4人参与项目实施过程监督。2.利益联结机制内容：通过就业创业补贴，为近500名提供就业创业补贴，增加家庭收入。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 150 | 150 |  |  |  | 500 | 500 | 赵春燕 | 18223873029
11 | 2026年綦江区“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 对于全区农村建档立卡脱贫户家庭、监测帮扶对象户家庭，符合“雨露计划”职业教育补助条件的，做到“应补尽补”。 | 新建 | 綦江区21个街镇 | 对于全区农村建档立卡脱贫户家庭、监测帮扶对象户家庭，符合“雨露计划”职业教育补助条件的，做到“应补尽补”。100万补助资金，每生每年补助金额3000元，资助人数以最后实际申报人数为准。 | 增强脱贫人口内生动力，提高脱贫人口自我发展能力，促进就业增收。每生每年补助金额3000元（分春季、秋季发放，每季1500元）。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 赵春燕 | 85888095
12 | 2026年綦江区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接技能培训和村（社区）党组织书记乡村振兴专题培训项目 | 就业项目 | 大力提高脱贫地区农村劳动力就业技能，稳定外出务工规模，促进就近就地就业创业。 | 新建 | 重庆市綦江职业教育中心等全市64所就业创业技能培训学校 | 大幅提升有培训意愿的脱贫人口、监测对象、本土实用人才等劳动技能与就业技能。 | 符合技能培训条件的人员免费参加就业创业技能培训，同时，脱贫人口、监测对象可享受每人每天40元误工补贴（按培训期间学员实际考勤结算）。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵春燕 | 85888095
13 | 2026年綦江区公益性岗位开发项目 | 就业项目 | 开发全日制公益性岗位和非全日制公益性岗位为脱贫人口或监测对象提供更多就业机会。 | 新建 | 綦江区 | 为500余名脱贫人口或监测人口提供就业岗位，增加家庭收入。 | 为500余名脱贫人口或监测人口提供就业岗位，增加家庭收入。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 赵春燕 | 85888095
14 | 2026年綦江区就业帮扶车间建设 | 就业项目 | 用于就业帮扶车间一次性建设奖补（1.计划建设就业帮扶车间1个，给予不超过30万元的标准给予一次性建设奖补资金；2.计划改扩建就业帮扶车间1个，给予不超过20万元的标准给予一次性建设奖补资金；3.计划认定就业帮扶车间1个，按3万元的标准给予一次性建设奖补资金。 | 新建 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 通过新建就业帮扶车间，吸纳脱贫人口就业，增强带贫能力，提高脱贫人口（含监测对象）收入 | 车间主体提出申请，由其所在街镇审查后向区乡村振兴局推荐申报。通过对就业帮扶车间补助，为脱贫户（含监测对象）提供就业岗位15个，增加工资性收入2000元/人˙年 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 赵春燕 | 85888095
15 | 2026年綦江区产业帮扶补助项目 | 产业发展 | 优质稻2亩及以上、200元/亩；其他粮油（油菜、高粱、玉米、大豆、花生等）5亩及以上、200元/亩；生猪1头及以上、500元/头；蔬菜5亩及以上、200元/亩；山羊20只及以上、200元/只；肉兔常年存栏200只以上、30元/只；水产养殖水面5亩及以上、400元/亩；鸡鸭鹅家禽三类总数20只及以上、10元/只。支持庭院经济发展。 | 新建 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 产业发展补助≥1000户建卡贫困群众 | 激发脱贫人口自主发展产业动力，提升贫困群众收入水平。受益脱贫人口2500人。支持庭院经济发展，促进增收。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 高国燕 | 80880056
16 | 2026年綦江区脱贫小额信贷贴息 | 产业发展 | 用于脱贫户脱贫小额信贷贴息，累计贴息500户。 | 新建 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 宣传并鼓励脱贫户参与小额贷款，政府为其产生的利息全额补助，通过小额贷款贴息，减少500户脱贫户贷款成本支出 | 宣传并鼓励脱贫户、监测对象参与小额贷款，政府为其产生的利息全额补助，通过小额贷款贴息，减少500户脱贫户、监测对象贷款成本支出 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 30 | 30 |  | 0 |  | 1250 | 1250 | 高国燕 | 85880056
17 | 2026年綦江区农业企业发展补助 | 产业发展 | 培育新增市级龙头企业2家以上，区级龙头企业10家以上，培育新升规、小升规的食品及农产品加工企业2家以上 | 改扩建 | 全区21个街镇 | 全区新增，新增区级龙头企业10个以上，培育新升规、小升规的食品及农产品加工企业2家以上，受益人口60人以上，带动周边农户增收。 | 培育农业龙头企业，发挥示范引领作用，促进农业发展、带动农民增收、保障农产品供给、维护市场稳定 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 高国燕 | 85880056
18 | 2026年綦江区食品及农产品加工规上企业技改补助项目 | 产业发展 | 食品及农产品加工规上企业技改扩能投资300万元以上，按投入设施设备的10%、最高不超过100万元进行奖补。 | 新建 | 全区21个街镇 | 食品及农产品加工规上超5家企业技改扩能投资300万元以上。 | 支持食品及农产品加工企业发展，发挥示范引领作用，促进农业发展、带动农民增收、保障农产品供给、维护市场稳定 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高国燕 | 85880056
19 | 2026年綦江区畜禽养殖保险 | 产业发展 | 保障畜禽健康养殖，抵御畜禽疫病灾害 | 新建 | 全区21个街镇 | 受益群众5850人 | 通过畜禽养殖参加保险，减少畜禽疫病损失 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 200 | 文艺 | 18623323393
20 | 2026年綦江区生猪小单元标准圈舍建设项目 | 产业发展 | 支持建设50个生猪养殖小单元圈舍（面积不低于30平方米、常年存栏20头以上）。 | 新建/改扩建 | 全区21个街镇 | 项目实施后，新增生猪出栏1000头，新增产值200万元，年收入达4万元/户以上。 | 通过建设生猪小单元标准圈舍，促进生猪产业发展，提升养殖户收入水平。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026 | 2026.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 文艺 | 18623323393
21 | 2026年綦江区羊小院建设项目 | 产业发展 | 支持建设50个羊小院（面积不低于20平方米、常年存栏不低于30只）。 | 新建/改扩建 | 全区21个街镇 | 项目实施后，全区新增羊出栏1500只，增加产值150万元，养殖户年收入增加3万/年以上。 | 通过建设羊小院，促进山羊产业发展，提升养殖户收入水平。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026 | 2026.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 文艺 | 18623323393
22 | 2026年綦江区萝卜订单农业补贴 | 产业发展 | 与村集体签订并完成订单收购协议的企业，订单价格不低于0.8元/千克，收购总量1000吨以上，补助200元/吨。以实际订单发生金额结算。 | 新建 | 全区21个街镇 | 订单收购萝卜5000吨，萝卜订单价格不低于0.8元/千克。通过订单带动农户及脱贫户增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 20人参与前期项目确定会议、决议，5人参与项目实施过程中资金使用的监督等。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 10 | 金济 | 48229992
23 | 2026年綦江区中药材发展贷款贴息 | 产业发展 | 对发展中药材种植的村集体经济组织贷款进行全额贴息（享受贴息贷款金额不得超过种植成本），每年贷款额度预估1000万元，贴息45万元。以实际贷款金额结算。 | 新建 | 全区21个街镇 | 通过贴息政策引导，推动中药材新增标准化种植面积达到3000亩，为村集体节约成本45万元。中药材种植带动农村劳动力就业，提高农民收入水平。 | 20人参与前期项目确定会议、决议，5人参与项目实施过程中资金使用的监督等。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 金济 | 48229992
24 | 2026年綦江区农业保险（种植业） | 产业发展 | 在全区范围内开展种植业保险，提高抗灾能力，推动种植业生产稳定增效。预计： 1.全区蔬菜保险0.6万亩；区级补贴14.4元/亩。 2.水稻、玉米保险16万亩；区级补贴7.65/亩 3.油菜保险1.1万亩；区级补贴3元/亩 4.脱贫户自交部分2万亩；区级补贴5.625元亩 5.大户自交部分2万亩；区级补贴8.1元亩 6.柑橘灾害险5000亩；区级补贴3万元。 以实际参保面积结算。 | 新建 | 全区21个街镇 | 该项目实施后，带动全区3万多户，11万人，其中脱贫户和检测对象0.7万户 | 20人参与前期项目确定会议、决议，5人参与项目实施过程中资金使用的监督等。为16万亩的种植面积购买保险，有效降低3万户种植户和脱贫人口种植业保险费支出，确保符合条件的脱贫户应保尽保。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 22000 | 金济 | 48229992
25 | 2026年綦江区新型农村集体经济发展项目 | 产业发展 | 培育壮大新型集体经济 | 改扩建 | 綦江区21个街镇 | 开展新型农村集体经济发展，增加集体经济收入。项目实施后，可解决21个村集体经济收入，其中脱贫户和监测对象20人； | 1.群众参与：20人参与前期项目确定会议、决议，11人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程监督。2.利益联结机制内容为：通过发展新型农村集体经济项目，可解决21个村集体经济收入，其中脱贫户和监测对象20人 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 1050 | 1050 |  |  |  | 53 | 20 | 廖朝静 | 18986068445
26 | 2026年綦江区农产品品牌培育与推广 | 产业发展 | 加强全区农业品牌培育，开展农产品质量安全检测，参照2024年市级下达检测目标任务，需完成定量监测农产品920个，其中例行监测农产品样品数量765个，监督抽检农产品样品数量155个。保障农产品质量安全的同时，通过品牌打造，实现优质优价。做好“土特产”品牌打造及宣传，推荐我区“土特产”参加节会展会，并通过网络、媒体、平面广告、互联网直播带货、制作农产品消费指南（宣传画册）等宣传展示綦江特色农产品，推动产销对接。对获得绿色食品、有机食品、重庆市名牌农产品等市级以上农业品牌新认证及续展的进行补助、宣传。 | 新建 | 綦江区 | 提高我区“土特产”品牌的知名度，市级以上有效期内农业品牌数量稳定在70个；我区食用农产品质量安全抽检合格率在98%以上，不发生重大农产品质量安全事故。 | 提高我区“土特产”知名度，增加农业产品收益；通过农产品质量安全检测，提高农产品质量合格率，保障舌尖上的安全 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.04 | 2026.12 | 500 | 500 |  |  |  | 825800 | 0 | 叶小娇 | 19922988339
27 | 2026年綦江区人居环境整治提升项目 | 乡村建设行动 | 完成农户人居环境改善，主要开展农户人居环境改善、入户道路建设、路灯安装等整治工作 | 新建 | 綦江区 | 项目完成后可以推动全区农村人居环境建设，有效改善村容村貌，改善农村生活环境。 | 35人参与项目前期讨论、决策，项目完成后可以推动全区农村人居环境建设，村容村貌进一步提升，改善农村生活环境。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 550 | 550 |  |  |  | 20000 | 50 | 杨莹 | 85883835
28 | 2026年綦江区无害化厕所建设项目 | 乡村建设行动 | 农村户厕改造280余户 | 新建 | 相关镇村 | 项目实施后，可改善50余村280余户500余人如厕条件，人居环境得到提升受益群众280余户。 | 群众参与户厕改造的全过程，如选址、建设、验收、管护等。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 62 | 62 |  |  |  | 500 |  | 杨莹 | 85880543
29 | 2026年綦江区衔接资金项目管理费用 | 项目管理费 | 开展一次项目库管理员系统操作、档案资料整理的培训。聘请第三方对全区项目绩效进行监督审核。 | 新建 | 綦江区 | 可加强衔接资金项目的绩效管理。 | 预计45人参与项目库系统操作培训，对衔接资金项目进行绩效监管。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区农业农村委 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 100 | 100 |  |  |  | 50 | 3 | 杨莹 | 85883835
30 | 2026年綦江区永新镇升平现代农业产业园早熟糯玉米包装车间建设项目 | 产业发展 | 在闲置集体用房建设升平现代农业产业园早熟糯玉米包装车间：一是建设包装产线，包含真空包装机2台；贴体式真空包装机1台；自动称重包装机1台；透明蒸煮袋5万个；封口机2台；输送带（不锈钢网带10米）；金属检测仪1台。二是购置玉米处理设备，包含清洗机（气泡喷淋式玉米清洗线）1台；蒸汽漂烫机（带温控系统）1套；不锈钢冷却池（配循环水泵）1个；振动式沥水机1台。三是车间基础设施建设，地面环氧树脂防滑处理400㎡、建设通风系统、购置小型污水处理设备（玉米清洗废水处理）等。 | 新建 | 永新镇升平片区（谢坪村、华蓉村） | 项目建成后，完善了升平园区及周边街镇近3000亩糯玉米产业配套，提供月包装优质品牌糯玉米30吨的生产能力，助力糯玉米产品进商超、走线上销售，提升产品附加值，预计提升村集体年收入10万元以上，带动10-20人稳定就业，增加就业收入1500元。同时，推动升平园区高标准农田产业区大力发展糯玉米，填补产业空窗期，提升土地利用率。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，6人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目可深化发展早熟糯玉米加工产业，带动谢坪村及升平现代农业产业园发展糯玉米产业，预计为集体经济年增收10万元以上，带动群众就近就业10人以上，年人均增收1500元。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2026 | 是 | 202601 | 202606 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 573 | 44 | 张作联 | 15178888677
31 | 2026年綦江区篆塘镇泡菜加工基地建设项目 | 产业发展 | （一）检测设备1套（1.多功能食品安全快捷检测设备1套（农药残留、亚硝酸盐、二氧化碌、重金属、水分、微生物、酸度等检测设备）； 2.基础检测货架操作台，留样柜1套。） （二）粗加工分拣设备1套（多工位平台挑选输送机一套）； （三）产品清洗设备1套（蔬菜气泡滚桶高压清洗机一套）； （四）半成品改形加工设备1套（1.自动传送切料机一台，2. 微颗粒切菜机一台）； （五）预包装设备1套（1真空旋转包装机一台，;2.半自动袋装机一台）； （六）土坛（600斤土坛200个）； | 新建 | 篆塘镇篆塘角社区 | 通过项目实施，强村公司通过入股+固定分红模式，增加集体经济收益。需求带动上游种植产业发展，带动通过泡菜农产品种植，增加种植收入。加工基地提供就业岗位，解决群众就业2人。农产品种植，也能有效保护耕地，涵养水源，减少水土流失，保障生态系统物质循环。 | 1.群众参与：镇级强村公司对项目开展了认真研究，各股东参与了项目入库。 2.利益联结机制内容为：通过实施此项目，可能提升乡村产业基础，增加集体经济及群众收入 | 綦江区农业农村委 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 12户14人 | 代朝阳 | 15334565163
32 | 2026年綦江区篆塘镇“篆滋味”腊制品加工项目 | 产业发展 | 1.改建炕房约1000平方； 2.改造清洗解冻间、配料间、拌料灌肠间各一处约400平方； 3.改造管理用房及厂房800平方； 4.改造库房400平方； 5.建设冷藏库（12平方米）4个； 6.建设冻库（12平方米）2个； 7.绞切肉机、锯骨机、灌肠机、拌料机、真空包装机各两套； 8.检验设备全套（含化验设备检定费）1套； 9.不锈钢周转桶、不锈钢盆、不锈钢清洗池等其他生产配套设施1套。 | 新建 | 珠滩村 | 1.改建炕房约1000平方； 2.改造清洗解冻间、配料间、拌料灌肠间各一处约400平方； 3.改造管理用房及厂房800平方； 4.改造库房400平方； 5.建设冷藏库（12平方米）4个； 6.建设冻库（12平方米）2个； 7.绞切肉机、锯骨机、灌肠机、拌料机、真空包装机各两套； 8.检验设备全套（含化验设备检定费）1套； 9.不锈钢周转桶、不锈钢盆、不锈钢清洗池等其他生产配套设施1套。 | 1.群众参与：2898人参与前期项目确定会议、决议，2898人参与入库项目选择，通过项目带动养殖。推动产业发展，改善生态环境。有效壮大集体经济，带动就地就业，改善基础设施条件，富民增收 | 綦江区农业农村委 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.12 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2898 | 14户32人 | 代朝阳 | 15334565163
33 | 2026年綦江区东溪镇永乐村茶叶基地水肥一体化建设 | 产业发展 | 1.灌溉泵1台（扬程44米以上，流量47立方以上，380V，进出口径DN100），灌溉智能控制器1套（中央控制器64路，含10寸触摸屏，联网可手机远程控制），变频控制柜1套（ABB变频器，380V，15KW，一控二，压力传感器，施肥机，搅拌桶接入控制柜），全自动反冲洗砂石过滤器1套（4寸2单元，流量60立方以上，进出口径DN100），全自动反冲洗叠片过滤器1套（4寸3单元，流量60立方以上，进出口径DN100），首部配件（软接头，连接管，法兰，弯头，三通，电线及线管）。2.田间管网系统：HDPE100级给水管，φ110mm，1.25mpa，全新料600米；HDPE100级给水管，φ90mm，1.25mpa，全新料1200米；HDPE100级给水管，φ50mm，1.25mpa，全新料2800米；管网配件（三通，弯头，螺栓）。3.喷灌系统：PE毛管，DE20mm，壁厚1.2mm，全新料23000米；立杆压力补偿喷头，35L/H，防虫设计，7600套；管网配件（三通，内丝、外丝接口，取水阀，直接，弯头，三通，生胶带）。4.设备房：用于安放设备系统40平米，长8米，宽5米，高2.8米，砖混结构。5.阀门系统：无线太阳能控制器，一路控制，太阳能供电系统，14套；脉冲减压调压电磁阀，3寸，专用防腐蚀，14套；电子流量计，4寸，法兰连接，4-20ma，1个；持压阀，4寸，法兰连接，1个；安全泄压阀，2寸，法兰连接，1个；不锈钢对夹止式止回阀，4寸，法兰连接，1个；组合式空气阀2寸，1个；自动进排气阀，1寸，28个；PE截止阀，2寸，30个；法兰及法兰盘，3寸，28套。6.安装部分：开沟建设用于放置主管部分，沟宽20cm，沟深20cm；首部系统安装，田间管网安装，喷灌系统安装 | 新建 | 东溪镇永乐村6组 | 带动110人务工就业，带动农户32户增收。 | 1.群众参与：76人参与前期项目确定会议、决议，21人参与入库项目选择，8人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容为：通过发展白茶种植项目，增加受益群众28户左右。每户增收收入约4000元/年。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区东溪镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026年 5月 | 2026年 12月 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 胡宏 | 1398343 9299
34 | 2026年綦江区三角镇粮药套种示范基地项目 | 产业发展 | 1.打造300亩黄玉米套种白术、丹参中药材示范基地。 2.配套基础设施，新建机耕道长2000米、宽3米，新建采摘便道1000米，山坪塘整治4口，灌溉管网110PE2000米、75PE1000米，硬化生产便道650米。 3.配置监控摄像头30个。 4.烘干设备2套 | 新建 | 綦江区三角镇塘垭村大榜社、深沟、中咀社 | 通过建设该项目；项目实施后，可提供一部分就业机会制，增加我村农户收入。受益农户180户、500余人，脱贫户15户、30余人，群众人均收入增加1000元/年 | 30名村民代表参与项目决策，其中3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。为脱贫户、低保户提供增收渠道，带动农户增收致富，受益群众500余人，新增10余人就近就地就业，其中脱贫人口3人， | 綦江区农业农村委 | 綦江区三角镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.01.01 | 2026-08-01 | 522.802 | 129.802 | 0 | 0 | 393 | 180户、500余人 | 15户30余人 | 王积川 | 13002305186
35 | 2026年綦江区三角镇乐升坪村粮油产业综合提升示范项目 | 产业发展 | 1.项目区推广采购国家二级米优质高产高抗水稻品种和高含油量的优质油菜品种； 2.铺设工程膜（土工膜）8000米； 3.在项目区域内安装太阳能杀虫灯30盏，对水稻的虫害进行物理防控； 4.粮食烘干附属设施设备提升，包括：1#斗式提升机1台（含检修平台）、组合式清理筛1套、包装缓存仓1台、移动输送机1台、地磅、DCS-50A定量包装1台、进粮绞龙1台； 5.烘干基地配套设施完善，内容包括：新建粮食烘干基地围墙260m²、地坝拆除900m²、C30混凝土地坝硬化900m²、涵管安装18米、不锈钢钎子门安装。 | 新建 | 重庆市綦江区三角镇乐升坪村 | 1.经济效益 项目建成投产后，围绕生产效能提升，示范推广全程机械化技术，完成机防、机收、机烘，实现耕、种、防、收、烘一条龙式生产，提高种植效益。粮食单产有效提升，水稻示范片较当地平均水平增产5%以上，油菜亩产较上年提升7%左右。 2.社会效益 遵循市场经济发展规律，理清科学发展思路，把发展现代农业，推进农业产业化发展相结合，为农户提供增收渠道，带动农户就业增收。通过项目的实施，受益群众约500人以上，解决就近就地就业100人以上，其中脱贫人口28人以上，有效巩固脱贫攻坚成果，解决本镇村群众就业难问题,有效巩固脱贫攻坚成果，促进产业振兴。 3.生态效益 该项目建成后，耕地地力得到改善，改善土壤团粒结构，土壤有机质含量增加，保水保肥能力改善，同时，举办相应的培训，提高农民的专业知识。吸引更多的工商资本到乡村振兴建设中来，促进周边村农业产业发展，大力消除土地撂荒，为建设美丽宜居的田园村落奠定基础。 | 遵循市场经济发展规律，理清科学发展思路，把发展现代农业，推进农业产业化发展相结合，为农户提供增收渠道，带动农户就业增收。通过项目的实施，受益群众约500人以上，解决就近就地就业100人以上，其中脱贫人口28人以上，有效巩固脱贫攻坚成果，解决本镇村群众就业难问题,有效巩固脱贫攻坚成果，促进产业振兴。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区三角镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.01.01 | 2026-08-01 | 87.18 | 87.18 | 0 | 0 |  | 100 | 28 | 杨崇谐 | 18983733036
36 | 2026年綦江区打通镇荣华村猪场建设项目 | 产业发展 | 新建1800平方米标准化养猪场。 | 新建 | 打通镇荣华村 | 猪舍建成后与正大公司合作养猪，预计增加集体经济利润10万元/年。受益群众：脱贫户及监测户47户188余人口受益。 | 1.群众参与：15人参与前期项目确定会议、决议，8人参与入库项目选择，8人参与项目实施过程中监督。2、利益联结机制内容为：受益群众：脱贫户及监测户47户188余人口受益，带动全村生猪养殖业发展。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区打通镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.06 | 2026.12 | 270 | 200 | 0 | 0 | 70 | 188 | 188 | 张元强 | 13527335578
37 | 2026年綦江区石壕镇石泉村标准化牛场扩建 | 产业发展 | 1.新建标准化圈舍：3栋圈舍2160平方米，粪污集成池64立方米，沼气池200立方米，干湿分离粪棚400平方米，还田管网10公里，田间粪水储蓄桶20个。 2.增设秸秆饲料加工车间方面：一是新建秸秆粉碎车间180平方米，秸秆发酵车间160立方米，成品堆放库房车间375平方米，农具农机设备放置维护区120平方米；二是采购秸秆打包机1套，铲车1辆，秸秆粉碎一体联合收割机1辆，青储秸秆扎草揉碎机1台，100吨地磅1台，草料搅拌机1台，草捆打捆包膜一体机1台。 | 新建 | 石泉村11组 | 新建2160平方米圈舍及其配套基础设施、738平方米秸秆饲料加工车间及其农机设备，每年可为集体经济增收12.52万元以上，带动石壕镇养殖产业相关从业人员150户500余人增收6000元 | 1.群众参与：11人参与前期项目确定会议、决议，14人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容为：（1）每年为村集体经济每年增收约12.52万元（2）带动石壕镇养殖产业相关从业人员150户500余人增收6000元（其中脱贫户、监测户4户15人）。 （3）每年解决石泉村闲置劳动力10余人、每人年增收6000元（其中脱贫户、监测户2人） | 綦江区农业农村委 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.11 | 313.14 | 313.14 | 0 | 0 | 0 | 500 | 17 | 陈昌贵 | 16623630585
38 | 2026年綦江区篆塘镇“篆滋味”肉牛养殖及牛黄产业项目 | 产业发展 | 1.基础设施建设，（1）建设牛棚、发酵床约2000平方；（2）建设围栏3000米；（3）建设饲料仓库300平方、2个500立方生物发酵池；（4）硬化5米宽道路约600米，同时对原2.5公里道路增加错车道及加宽；（5）实施水电安装、安防、卸货平台等相关基础建设。 2.配套设备，（1）购置干湿分离机1台、小铲车1台、三轮车3台、爬山虎2个、转运货车1辆等。 3.肉牛及母牛养殖，预计养殖肉牛300头、母牛100头。 | 新建 | 联合村 | 1.基础设施建设，（1）建设牛棚、发酵床约2000平方；（2）建设围栏3000米；（3）建设饲料仓库300平方、2个500立方生物发酵池；（4）硬化5米宽道路约600米，同时对原2.5公里道路增加错车道及加宽；（5）实施水电安装、安防、卸货平台等相关基础建设。 2.配套设备，（1）购置干湿分离机1台、小铲车1台、三轮车3台、爬山虎2个、转运货车1辆等。 3.肉牛及母牛养殖，预计养殖肉牛300头、母牛100头。 | 1.群众参与：镇级强村公司对项目开展了认真研究，各股东参与了项目入库。 2.利益联结机制内容为：通过实施此项目，可能提升乡村产业基础，增加集体经济及群众收入。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.01.01 | 2026-08-01 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 约2.7万人 | 677人 | 代朝阳 | 15334565163
39 | 2026年綦江区篆塘镇古歧村林下养殖基地建设项目 | 产业发展 | 1.新建夹芯板彩钢棚鸡舍1栋，长约55米，宽约16米，面积约880㎡； 2.采购种苗（蛋鸡）约10000只； 3.混凝土硬化饲料仓库地坪，积约950平方米，厚10cm，每平米60元； 4.围挡300平方米； 5.道路硬化厚度20公分，宽3米，长约257米。 | 新建 | 古歧村4组 | 1.新建夹芯板彩钢棚鸡舍1栋，长约55米，宽约16米，面积约880㎡； 2.采购种苗（蛋鸡）约10000只； 3.混凝土硬化饲料仓库地坪，积约950平方米，厚10cm，每平米60元； 4.围挡300平方米； 5.道路硬化厚度20公分，宽3米，长约257米。 | 1.群众参与：1150人参与前期项目确定会议、决议，1150人参与入库项目选择，通过建设1万羽鸡规模的林下养殖基地，可降低养殖生产成本，提高养殖收益，同时有效带动古歧村周边群众产业发展。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.12 | 59.74 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 42 | 李正强 | 17708324981
40 | 2026年綦江区篆塘镇生态透水鱼养殖基地建设项目 | 产业发展 | 1.30亩大鱼塘改造成12口小鱼塘； 2.新建高密度养鱼帆布圆通30个； 3.安装水源引入PE200管2500米; 4.新建3.5米宽产业路500米； 5.新增智能增氧机30台、智能投饵机10台; 6.智能太阳能路灯30套。 | 新建 | 鱼梁村 | 1.30亩大鱼塘改造成12口小鱼塘； 2.新建高密度养鱼帆布圆通30个； 3.安装水源引入PE200管2500米; 4.新建3.5米宽产业路500米； 5.新增智能增氧机30台、智能投饵机10台; 6.智能太阳能路灯30套。 | 1.群众参与：947人参与前期项目确定会议、决议，947人参与入库项目选择。2.利益联结机制内容为：通过实施此项目，可有力改善人居环境。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.12 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 947 | 18户53人 | 谢秀兰 | 13883877120
41 | 2026年綦江区篆塘镇“篆塘渔乡”罗氏虾养殖 提升项目 | 产业发展 | 1.罗氏沼虾钢丝大棚建设，建设面积4万平方米； 2.安装安全防护围栏，长度约3000米。 | 新建 | 珠滩村 | 1.罗氏沼虾钢丝大棚建设，建设面积4万平方米； 2.安装安全防护围栏，长度约3000米。 | 1.群众参与：2898人参与前期项目确定会议、决议，2898人参与入库项目选择。2.利益联结机制内容为：通过实施此项目，可有力改善人居环境。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.12 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2898 | 14户32人 | 罗玉会 | 13883295679
42 | 2026年綦江区中峰镇养殖特色品种鱼项目 | 产业发展 | 1.土石方开挖及运输2800m³。 2.200mm厚钢筋混凝土鱼池隔板700㎡。 3.防洪沟500m。 4.生产便道500m，宽3.5m。 5.生产便道下浆砌片石800m。 6.植被清林以及处置12600㎡。 7.水循环系统(含两台22KW南方泵业牌多级离心泵、智能启停系统，管道)一套。 8.框架结构生产管理用房240㎡。 9.水环境报警系统一套。 10.3.5KW增氧机12台。 11.场地硬化400㎡。 12.监控系统一套。 | 新建 | 重庆市綦江区中峰镇中峰村关口组 | 该项目实施后，可解决中峰村10户10人以上就近务工需求，受益群众10户，其中脱贫户和监测对象1人。 | 1.群众参与：6人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，10人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容为：该项目建成后，每年向中峰村股份经济联合社保底分红4.8万元/年，5年共分红24万元，长期在企业务工群众年增收1万元以上。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区中峰镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.5 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 何瑜 | 18306070028
43 | 2026年綦江区三江街道大垭村稻鱼项目 | 产业发展 | 1.进出水管网安装，110mm水管长1公里； 2.田坎硬化，宽0.8米，0.1米厚，2.5公里； 3.摄像头安装，安装15个摄像头。 | 新建 | 三江街道大垭村 | 1.经济目标：每亩稻田将收获水稻400kg，1200元，稻田鱼50kg，1500元，甲鱼20只，1000元。每亩收入3700元。该项目将直接增收33万元 2.社会目标：项目建成后，将有效带动三江街道和其他街镇的种粮大户，农户积极改进生产条件，提高生产效益。逐步将该模式推广，打造稻田鱼，鱼田稻等农业品牌。 3.生态目标：随着稻鱼项目的落地，有利于减少化肥农药除草剂的使用。有利于发展乡村休闲旅游。有利于实现水稻种植的升级转型，实现人与自然的和谐共生。 | 1.群众参与：8人参与前期项目确定会议、决议，6人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。3.利益联结机制内容为：项目建成完工后，将进一步壮大村集体经济。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区三江街道办事处 | 2026 | 是 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 45 | 何世雄 | 18723150257
44 | 2026年綦江区永新镇升平现代农业产业园农文旅电商融合孵化中心建设项目 | 产业发展 | 在永新镇升平现代农业产业园建设农文旅电商融合孵化中心： 1.设备部分（用于3个网络直播间及户外直播拍摄） ①核心拍摄设备：索尼A7M4（相机）+索尼FE 24-70mm（镜头）+索尼FE 85mm F1.8（镜头）1套；OBSBOT寻影TINY2（直播摄像头）3个。 ②视频采集设备：Elgato Cam Link 4K采集卡4个。 ③音频设备：罗德 Wireless GO II 双通道无线麦克风、铁三角 AT2020桌面麦克风、福克斯特 Scarlett Solo 3rd声卡、铁三角 ATH-M50x监听耳机为1套设备，共4套。 ④灯光设备：爱图仕 120D III主灯、神牛 SL60 II辅助灯、数魅 S-E200Bi Max轮廓光组为1套设备，共4套。 ⑤视频处理终端4个（主要配置要求CPU13代I7及以上、内存32G、固态硬盘1TB及以上、显卡RTX4060TI及以上、显示器27寸144hz及以上、使用配件齐全）。 ⑥网络设备：华为5G随行（WiFi 3 Pro）1个。 ⑦辅助设备：曼富图 Befree Advanced GT三脚架4个、Elgato Green Screen绿幕1套、洋铭 ATEM Mini Pro多机位切换器1个、大疆air3s Air 3S无人机2台。 ⑧工作用具：直播标准桌椅4套。 2.室内功能区域建设（建设3个直播间及产品展示区） ①直播间搭建，采用轻质隔断划分3个独立直播间，含墙体粉刷及踢脚线施工等（面积约40㎡）。 ②实景搭建，含直播间布景、直播公示栏等。 ③工作台，制作长条形工作台，放置于直播间外墙。 ④空调系统，1.5匹挂机空调3台（用于直播间）、5匹天花机或大功率柜机空调6台。 ⑤墙板密封或吊顶，房顶用墙面衔接处密封或全屋用轻质材料吊顶（约320㎡）。 ⑥土特产展陈或入驻商家展示区，制作两排整体货架及展示标牌。 ⑦直播标牌及相关标识牌、简易隔断等。 3.电讯基础设施完善 ①网络及数字化设备系统：全千兆无线网络全覆盖；主体机柜、核心路由器、核心交换机；搭建高速上行直播专用网络。 ②电力设施完善：含更改线路，安装配电箱、插座、开关，安装室内灯光等。 4.先期运营技术保障 签约专业第三方运营电商中心，量化发展指标，定制全方位孵化和直播带货服务，首期拟合作2年。 | 新建 | 永新镇石塔村 | 通过实施项目，依托升平现代农业产业园区位优势，以万亩高标准农田、近500亩蔬果产业、羊肚菌等特色产业为支撑，打造集直播营销、产品展示、人才培育于一体的综合性服务平台，助力升平园区及永新镇农产品品牌化推广及本土直播人才孵化。常态化开展农产品直播销售和产业推广，实现年直播销售80万元，带动农产品溢价10%-15%，提升村集体收入3万元，培育本土直播团队3个，带动就业10人余人。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目，促进升平现代农业产业园线上年销售农产品80万元，为集体经济年增收3万元以上，稳定带动周边群众务工10余人，增加村民收入约2000元。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2026 | 是 | 202601 | 202606 | 51.9 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 39 | 张作联 | 15178888677
45 | 2026年綦江区横山镇回龙村产业发展提升项目 | 产业发展 | 新建蔬菜大棚6个2000㎡，新增水肥一体化设施一套 | 新建 | 回龙村杨家湾社、浸水垭社 | 项目实施后，可提高闲置土地利用率，且提高蔬菜的产量和质量，降低用工成本，同时带动就近农户务工。受益群众80户，其中脱贫户和监测对象5户13人 | 30人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。通过产业发展提升项目，促进回龙村蔬菜产业发展，提高智慧农业发展水平，解决部分村民就业难题，受益群众80户左右。每户增收收入约200元/年 | 綦江区农业农村委 | 綦江区横山镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.03 | 2026.12 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |  | 5户13人 | 刘万琴 | 13637973595
46 | 2026年綦江区永新镇石塔村人居环境提升项目 | 乡村建设行动 | 以“一户一策”和群众酬劳模式，实施石塔村青杠秧组、池口井组、娄子岗组不低于150户庭院基础设施改造。 | 改扩建 | 永新镇 石塔村 | 项目实施后，改善了环境，完善了150户庭院基础设施，提升居民幸福感，受益群众约150户600人，帮助农户养成爱护环境、保持人居环境整洁的好习惯，提升群众凝聚力。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目，有力提升石塔村人居环境，改善群众文明意识，为群众节省人居环境改善成本3000元/户，受益群众约150户600人。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2026 | 是 | 202601 | 202606 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 15 | 张作联 | 15178888677
47 | 2026年綦江区篆塘镇鱼梁村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 1.新修人便道约5000米，路宽0.9-0.99米，厚10cm，C20混凝土（结合实际情况修建）。具体：一组：杨代和约120米，罗昭友约120米，杨代和至罗成处约190米，王杨贵约40米，任昭树约70米，肖兰树约170米，肖洪彬约70米，赵长容约320米，李世凤约70米，肖兰正约170米，张开银约30米。共约1370米；二组：徐兴春约70米，刘世平至邓克容约450米，熬昭珍约350米，共约870米；三组：任高树约50米，苟洪亮约230米，水产园至水产园沿线约400米，共680米；四组：任昭国至任昭碧约380米，任昭碧至任高巨至任昭德约350米，兔场至河边约450米，共约1180米；五组：谢秀彬约500米，张台树约400米，共约900米，合计长约5000米。 2.新安装太阳能路灯100盏。路灯参数如下：太阳能板：80w（800x670）厚板；内置电池：80ah锂电池；输出功率：75wLED光源；独立控制器；灯杆厚度：1.8mm；灯杆高度：6米以上）； 3.人居环境院坝整治40户，房屋排危整治7户； 4.散养家禽规范化整治，新建围栏3000米； 5.和美乡村边坡排危整治5处，预计面积1000平米。 6.整治垃圾投放点15处。建设双桶垃圾投放点15处，建设尺寸170*60*150cm，地面硬化5平米，厚10cm。 | 新建 | 鱼梁村 | 1.新修人便道约5000米； 2.新安装路灯约100盏； 3.人居环境院坝整治约40户，房屋排危整治约7户； 4.散养家禽规范化整治，新建围栏约3000米； 5.和美乡村边坡排危整治5处，预计面积约1000平米。 6.整治垃圾投放点15处。 | 1.群众参与：947人参与前期项目确定会议、决议，947人参与入库项目选择。2.利益联结机制内容为：通过实施此项目，可有力改善人居环境。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.12 | 170.44 | 170.44 | 0 | 0 | 0 | 947 | 18户53人 | 代朝阳 | 15334565163
48 | 2026年綦江区篆塘镇珠滩村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 1.新修人便道约3500米，。路宽0.9-0.99米，厚10cm，C20混凝土（结合实际情况修建）。具体：岗上一李必华岚垭约1050米，李必华岚垭一李代炳旁约1450米，李代炳旁一果园约1000米； 2.新安装太阳能路灯55盏，预计1460元/盏（路灯参数如下：太阳能板：80w（800x670）厚板；内置电池：80ah锂电池；输出功率：75wLED光源；独立控制器；灯杆厚度：1.8mm；灯杆高度：6米以上）； 3.人居环境院坝整治60户，房屋排危整治3户； 4.散养家禽规范化整治20户，新建围栏1000米； 5.实施污水治理，整治排污沟650米，混凝土淌3面，每面厚5cm； 6.和美乡村边坡排危整治8处，预计面积1600平米； 7.整治垃圾投放点36处。建设双桶垃圾投放点36处，建设尺寸170*60*150cm，地面硬化5平米，厚10cm。 | 新建 | 珠滩村 | 1.岗上至珠滩果园，新修人便道3500米； 2.珠滩大桥、5社、6社，新安装路灯55盏； 3.人居环境院坝整治60户；房屋排危整治3户； 4.散养家禽规范化整治20户，新建围栏1000米； 5.实施污水治理，整治排污沟650米； 6.和美乡村边坡排危整治8处，预计面积1600平米； 7.整治垃圾投放点36处。 | 1.群众参与：356人参与前期项目确定会议、决议，356人参与入库项目选择。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区篆塘镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.12 | 149.23 | 149.23 | 0 | 0 | 0 | 2898 | 14户32人 | 代朝阳 | 153334565163
49 | 2026年綦江区横山镇回龙村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 硬化院坝436.5㎡、立面改造948㎡、换房盖1747.5㎡、修建柴草棚7个、排水沟治理330m | 改扩建 | 回龙村打石厂社、肖家林社、浸水垭社 | 项目实施后，可大幅改善回龙村二通道村容村貌，为提升农文旅融合发展水平打下坚实基础。受益群众24户，其中脱贫户和监测对象2户3人 | 30人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。通过人居环境整治项目，改善村容村貌，吸引游客，带动老百姓销售农产品，受益群众24户，项目落地后聘请当地有劳动力村民参与建设 | 綦江区农业农村委 | 綦江区横山镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.3 | 2026.5 | 46.067 | 46.067 | 0 | 0 | 0 | 24户59人 | 3人 | 刘万琴 | 13637973595
50 | 2026年横山镇新荣村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 新荣村万家寨、偏岩子庭院整治25户,其中立面排危793平方，屋盖排危2816.6平方，地坝硬化509.8平方。 | 改扩建 | 新荣村万家寨、偏岩子社 | 实施后万家寨、偏岩子聚居点人居环境得到改善 | 40人参与前期项目确定会议、决议，20人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督，项目落地后聘请当地有劳动力村民参与建设 | 綦江区农业农村委 | 綦江区横山镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25户82人 | 0 | 邹盛永 | 13883241670
51 | 2026年綦江区横山镇堰坝村院落打造人居环境项目 | 乡村建设行动 | 新增堰坝村卿家湾、农民新村、袁家庙院落立面排危4280平方米、地坝硬化1500平方米、屋顶整治2140平方米 | 改扩建 | 横山镇堰坝村卿家湾、农民新村、袁家庙 | 通过院落打造提升项目实施后，可解决堰坝村26户110余人周边人居环境环境改善，其中脱贫户1人。 | 26人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，8人参与项目实施过程中监督。通过人居环境整治项目，改善村容村貌，吸引游客，带动老百姓销售农产品，受益群众28户，项目落地后聘请当地有劳动力村民参与建设 | 綦江区农业农村委 | 綦江区横山镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.4 | 100.6 | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1人 | 赵祥鹏 | 15111880807
52 | 2026年横山镇新寨村施家山人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 立面排危520平米，地坝硬化500平米，房盖1540平米，路灯50盏，排水沟200米。 | 改扩建 | 施家山 | 施家山聚居点人居环境得到改善 | 28人参与前期项目确定会议、决议，15人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区横山镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026.1 | 2026.4 | 41.28 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 44户192人 | 4户12人 | 陈建峰 | 18883314608
53 | 2026年綦江区古南街道两路社区村小型水利建设建设项目 | 乡村建设行动 | 两路村2、4、5、6、7组5个村民小组山坪塘维修及管网互通互灌建设 | 新建及维修 | 綦江区古南街道两路村5个村民小组山坪塘管网互通及维修 | 通过山坪塘维修及管网互通互灌建设，解决两路村干旱农业用水困难，确保村民春耕生产提高农作物产量收益及其他用水问题 | 群众参与：32人参与前期项目确定会议、决议，32人参与入库项目选择。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区古南街道办事处 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 37.5 | 37.5 |  |  |  | 1250 | 42 | 陈锡林 | 18983873478
54 | 2026年綦江区古南街道春光村小型水利设施建设项目 | 乡村建设行动 | 春光村1、2、3、4、5、6组6个村民小组山坪塘维修及管网互通互灌建设 | 新建及维修 | 綦江区古南街道春光村5个村民小组山坪塘管网互通及维修 | 通过山坪塘维修及管网互通互灌建设，解决两路村干旱农业用水困难，确保村民春耕生产提高农作物产量收益及其他用水问题 | 群众参与：45人参与前期项目确定会议、决议，45人参与入库项目选择。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区古南街道办事处 | 2026 | 是 | 2026.01 | 2026.12 | 36 | 36 |  |  |  | 2380 | 12 | 陈锡林 | 18983873478
55 | 2026年綦江区东溪镇新石村雷竹基地生产便道硬化项目 | 乡村建设行动 | 计划在6组和8组雷竹基地修建C20混凝土雷竹笋采摘步道长5410米、宽0.8米，厚0.1米。梯步2280米（梯步1米按2米平路计算），平路850米，同时计划按C30标准硬化雷竹基地生产便道长5000米、宽3.5米，厚0.2米，确保雷竹笋的运输畅通。提升村庄内部道路通行能力，确保农产品运输顺畅，降低物流成本，为农旅融合发展奠定坚实基础。 | 新建 | 6组（陈家扁)、8组雷竹产业基地 | 通过建设雷竹基地生产便道硬化项目，可解决新石村155户400余人出行、生产难问题，受益群众155户，其中脱贫户和监测对象25人. | 1.群众参与：党员、村民代表、群主超60人参与前期项目确定会议、决议并参与入库项目选择。2.利益联结机制内容为：通过在6组和8组雷竹基地修建C20混凝土雷竹笋采摘步道长5410米、宽0.8米，厚0.1米的项目和计划按C30标准硬化雷竹基地生产便道长5000米、宽3.5米，厚0.2米项目，增加经济收入超40万元，受益群众超155户。每户增收超500元/年。 | 綦江区农业农村委 | 綦江区东溪镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026年 3月 | 2026 年 10月前 | 248.69 | 248.69 | 0 | 0 | 0 | 400 | 25 | 张独上 | 17623339870
Note on H40: Master: 群众参与指项目选择时村民的参与情况，非实施参与情况。 利益联结机制是脱贫户监测户的受益形式，应该明确带动增收、收益分红、务工增收、支出补偿等
Note on D52: Master: 建议体现衔接资金所用于的主要建设内容
Note on F52: Master: 由区县统一实施的填写到区县级；乡镇自行组织实施的写到具体乡镇
Note on G52: Master: 绩效目标报告建设内容+实施后效果。可以简写但是要跟后续指标呼应，避免矛盾
Note on H52: Master: 群众参与指项目选择时村民的参与情况，非实施参与情况。 利益联结机制是脱贫户监测户的受益形式，应该明确带动增收、收益分红、务工增收、支出补偿等