## 施工图变更备案
2025年6月綦江区建设工程施工图变更备案统计表
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 审查机构 | 审查合格时间/编号 | 变更原因 | 变更内容 | 变更结果 | 施工图审查变更备案时间 | 施工图审查变更备案号
1 | 綦江区殡仪馆及治丧中心建设工程变更 | 綦江区古南街道北渡社 | 重庆市綦康文化发展有限公司 | / | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 重庆昱建工程技术服务有限公司 | 2025年4月18日01202503240003 | 项目平场土石方未平衡存在弃方，同时现弃土场无法堆载和周边无弃土场可用。项目靠永新镇村沟范围已作为项目堆渣区域，消除了原设计的高填方边坡。 | 项目场地整体标高提升2m。 | 项目场地整体提升2m，各号楼±0.000提高2m，环境部分增设排洪沟；取消1#~3#挡墙，调整4#~7#挡墙。 | 2025-06-20 | 施工图变更备〔2025〕4号
2 | 重庆外语外事学院（綦江校区）校园五期A、B地块建设工程(B地块垃圾收集点） | 綦江区通惠街道 | 重庆外语外事学院 | / | 重庆展图建筑设计有限公司 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 2025年6月17日01202504250011 | 应綦江环卫部门要求，B地块垃圾收集点楼层净高要满足4.8m | B地块垃圾收集点设计层高3.3m | B地块垃圾收集点设计层高5.1m | 2025-06-30 | 施工图变更备〔2025〕5号

## Sheet1 (hidden)
建筑类型 | 栋数 | 总面积 | 总能耗 | 单位面积平均能耗 | 能耗参照标准
国家机关公共建筑 | 4 | 9.86 | 1327.71 | 62.82 | 150
大型公共建筑 | 7 | 39.44 | 7630.52 | 114.22 | 150
中小型公共建筑 | 40 | 25.75 | 2218.09 | 381.2 | 120
居住建筑 | 54 | 79.9 | 6953.36 | 485.38 | 80