## Sheet1
附件
重庆市綦江区石壕镇2022年度衔接资金项目计划
序号 | 项目名称 | 项目类型 |  |  | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象（人） |  | 项目负责人
|  | 项目类型 | 二级项目子类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计（万元） | 财政资金 |  |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数
[17 empty] | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金
| 合计 | [14 empty] | 343.63 | 335.91 | 7.72 | 0 | 0 | 6610 | 401
1 | 2022年綦江区石壕镇紫龙村供水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建dn110输水管道1425m，新建200m³/d水厂1座，改造配水管网共计长10301m，其中dn63mm1.6MPaPE管长4714m, dn32mm1.6MPaPE管长1987m,dn20mm1.6MPaPE到户支管长3600m。 | 改扩建 | 石壕镇紫龙村 | 项目实施后，可改善紫龙村1620人，其中脱贫户54户201人的饮水安全条件。 | 10人参与项目确定、质量和资金使用监督。通过改善供水等基础设施条件，提升紫龙村1620人，其中脱贫户54户201人的饮水安全条件，解决饮水安全问题 | 区水利局 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2022 | 是 | 2022.01 | 2022.07 | 141.57 | 133.85 | 7.72 | 0 | 0 | 1620 | 201 | 吕丹 | 0
2 | 2022年綦江区石壕镇香树村枇杷坪水厂供水保障维修改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 取水管道增设Y型过滤器2个，更换dn50管道长5000m。 | 改扩建 | 石壕镇香树村 | 项目实施后，可改善香树村1800人，其中脱贫户19户57人的饮水安全条件。 | 7人参与项目确定、质量和资金使用监督。通过改善供水等基础设施条件，提升香树村1800人，其中脱贫户19户57人的饮水安全条件，解决饮水安全问题 | 区水利局 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2022 | 是 | 2022.01 | 2022.07 | 23.21 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 57 | 吕丹 | 0
3 | 2022年綦江区石壕镇长征村、万隆村、梨园村等三村供水保障维修改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长征村：新建管道4413m，其中dn40管道长913m，dn32管道长3500m，新建1m3集水井1座，新建20m3慢滤清水池2座。万隆村：对白眼沙水池、碑垭口水池维护整治，更换dn32管道长1365m。梨园村：对水厂进行维修整治。 | 改扩建 | 石壕镇长征村、万隆村、梨园村 | 项目实施后，可改善长征村、万隆村、梨园村240人，其中脱贫户6户22人的饮水安全条件。 | 20人参与项目确定、质量和资金使用监督。 通过0改善供水等基础设施条件，提升长征村、万隆村、梨园村240人，其中脱贫户6户22人的饮水安全条件，解决饮水安全问题 | 区水利局 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2022 | 是 | 2022.01 | 2022.07 | 49.05 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 22 | 吕丹 | 0
4 | 2022年綦江区石壕镇万隆村方竹笋加工车间 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 1.行吊式杀青冷却机：1套，37000元； 2.吊框：1套，8000元； 3.脱衣清洗机：1套，55000元； 4.灌装平台：1台，2800元； 5.行吊式杀菌冷却机：1套，37000元； 6.杀菌吊框：2套，8000元； 7.杀菌盘：10个，10000元； 8.食品级P脱盐复泡池1吨：20个，20000元； 9.食品级P脱盐复泡池3吨：3个，7500元； 10.蒸汽发生器：1套，86200元； 11.管道及保温：71m，8520元； 12.真空包装机：1台，14980元。 | 新建 | 綦江区石壕镇万隆村2社 | 通过购买加工设备，建设加工车间，改进加工工艺，预计可年产出40吨标准化深加工方竹笋产品，增加临时就业岗位500人，村集体实现净利润3万元/年，受益群众100人，其中：覆盖脱贫人口53人、监测对象9人。 | 13人参与项目前期讨论、决策。此项目建成后村民可通过采摘、加工方竹笋获得工资收入，预计至多可增收2万元/年/人。项目净收益的30%用于困难群众帮扶。 | 区乡村振兴局 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2022 | 是 | 2022.01 | 2022.08 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53 | 柏志高 | 0
5 | 2022年綦江区石壕镇石泉、梨园等村产业路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1.新挖泥结石路0.4公里，路宽4—4.5m； 2.在特殊山地路段砌3处堡坎，总长约123m； 3.通过开挖边沟、填碎石等，扩宽整治现有道路0.7km。 4.路面铺垫厚度为20公分的片石及10公分的碎石，总长约1.3km； | 新建 | 石壕镇石泉、梨园等村 | 将周边主要高粱生产区、油菜生产区、水稻生产区全面联通，使梨园村杨梅基地和石泉村大樱桃产业基地线路全面贯通，使其更有利于机械化耕种和采收。覆盖农业产业面积约1000亩，受益农户200余户。可带动高粱、油菜、水稻等主导产业以及杨梅、大樱桃等经果林产业进一步发展。 | 13人参与前期项目确定会议、决议，2人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督；项目建成后将满足200户群众出行，方便生产生活 | 区乡村振兴局 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2022 | 是 | 2022.01 | 2022.08 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 李骋 | 0
6 | 2022年綦江区石壕镇香树村水厂引水管道延伸工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 从中沟水库新搭接dn110mm1.6MpPE管道约2km至原取水口；拆除原dn110mm1.0Mp老旧管道，改造取水口至水厂dn110mm1.6MpPE管约2.5Km。 | 改扩建 | 石壕镇香树村 | 项目实施后，可改善香树村1850人，其中脱贫户8户28人的饮水安全条件。 | 7人参与项目确定、质量和资金使用监督。 通过改善供水等基础设施条件，提升香树村1850人，其中脱贫户8户28人的饮水安全条件，解决饮水安全问题/ | 区水利局 | 綦江区石壕镇人民政府 | 2022 | 是 | 2022.3 | 2022.7 | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 28 | 吕丹 | 0