## 綦江区2024年第一批中央衔接资金项目安排明细表
附件1
石壕镇2024年第一批中央衔接资金项目安排明细表
单位：万元
序号 | 项目主管部门 | 实施单位 | 项目类型 | 项目名称 | 主要建设内容 | 绩效目标 | 安排资金 | 工期要求 | 支付节点要求 | 责任科室 | 备注
1 | 区农业农村委 | 石壕镇人民政府 | 乡村建设项目 | 2024年綦江区石壕镇响水村 大地梯田改造项目 | 1.新建灌溉渠1500米; 2.新建生产便道600米; 3.新建人行便道1500米; 4.新购置10盏杀虫设备,整治水田100亩; 5.大地梯田水源源头整治及其附属设施工程。 | 项目建成后，预计带动村民增收15万元，每户增收约1500元/年。增加响水村100余户600余人出行、生产便捷，其中脱贫户和监测对象80人。 | 60 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 农田建设中心 | 以工代赈方式实施

## 綦江区2024年第一批市级衔接资金项目安排明细表
附件2
綦江区2024年第一批市级衔接资金项目安排明细表
单位：万元
序号 | 项目主管部门 | 实施单位 | 项目类型 | 项目名称 | 主要建设内容 | 绩效目标 | 安排资金 | 工期要求 | 支付进度要求 | 责任科室 | 备注
1 | 区农业农村委 | 石壕镇人民政府 | 产业发展项目 | 2024年綦江区石壕镇高山村蔬菜育苗大棚1期建设项目 | 1.平整土地，建设5亩连栋蔬菜育苗大棚 ； 2.完成100米生产便道修建和动力电源、水源等附属设施安装。 | 每年大约育苗100万株，带给村集体经济租金5千元、分红3千元等收益，带动周边1000亩以上的蔬菜种植。 | 50 | 4个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100%。 | 农服中心
2 |  | 石壕镇人民政府 | 乡村建设项目 | 2024年綦江区石壕镇黄桃产业配套基础 设施建设项目 | 1.新建黄桃灌溉系统一套； 2.新建人行便道0.94公里。 | 项目建成后，可以解决250余人（包括脱贫户和监测对象8人）出行难问题，每年节约灌溉费用1万元以上，带动周边4户农户务工。 | 15.5 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 农服中心
3 |  | 石壕镇人民政府 |  | 2024年綦江区石壕镇石泉村数字化建设项目 | 1.数字乡镇软件标准版； 2.部署服务器； 3.镇政府现有应用接入； 4.LED大屏安装。 | 每年吸引游客5万人以上前来石泉村旅游打卡，促进石泉村红色旅游发展。 | 47.5 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 扶贫开发科
4 |  | 石壕镇人民政府 |  | 2024年綦江区石壕镇石泉村和美乡村建设项目 | 1.安装100盏太阳能路灯； 2.制作221张宜居宜业和美乡村标识标牌和50本石泉村乡村治理手册。 | 该项目实施后受益群众510户1420人出行难问题。 | 37 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100%