## 附表1 项目库备案表
綦江区2025年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库备案表
序号 | 项目名称 | 项目类型 |  |  | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | [8 empty] | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排（以区级安排为准） |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象（人） |  | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 |  | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 |  | 是否增加村集体经济收入 |  | 项目负责人 | 联系电话
|  | 项目类型 | 二级项目子类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 年度总目标 | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计 （万元） | 财政资金 |  |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 |  |  | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 |  | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案（简述） | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案（简述）
[11 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | [8 empty] | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金
[12 empty] | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益
合计 | [24 empty] | 1035.4291 | 1008.1291 | 0 | 0 | 27.3
1 | 2025年綦江区永新镇升平现代农业产业园石塔粮食烘干仓储中心电力及基础设施配套工程 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 实施石塔粮食烘干仓储中心用电、场地基建完善（含场地硬化820㎡、进出公路扩宽15m，安装智能道闸2套，地面环氧树脂防滑处理1450㎡）等配套设施工程。 | 新建 | 永新镇石塔村 | 该项目实施后，可有效完善石塔粮食烘干仓储中心运营保障，提升粮食加工经营的经济效益。场地基建的完善，可顺利保障中心持续运营。项目建成后，石塔粮食烘干仓储中心可积极承接升平现代农业产业园和周边区域的粮食加工及仓储业务，为经营业主带来稳定的经济收益，保障参与投建石塔粮食烘干仓储中心的各村每年共26.5万元以上收益分红，同时让伏牛村以投建固定资产入股按比例获得分红约3万元，带动周边20余人就业，增加村民务工收入约2000元。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目，稳定增加石塔等7个村集体经济收入，解决周边20余人就近务工。 | 完善石塔粮食烘干仓储中心用电配套设施和场地基建（含场地硬化820㎡、进出公路扩宽15m，安装智能道闸2套，地面环氧树脂防滑处理1450㎡），保障中心稳定运营、有效拓展运营收益。 | 场地硬化820㎡；进出公路扩宽15m；安装智能道闸2套；地面环氧树脂防滑处理1450㎡；建成用电配套设施1套。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 1. 场地硬化820㎡、进出公路扩宽15m（包含挖一般土石方约348.38m³、拆除原有路面混凝土约52.5㎡、拆除砖围墙约44.04m³、建零星砌砖约4.91m³、新建水泥混凝土路面约772.75㎡、新建砖砌围墙约15.34m³、新建重力式片石挡土墙约126.89m³）费用约20万元； 2. 安装智能道闸2套费用约2.7万元； 3. 厂房地面环氧树脂防滑处理约1450㎡费用约11.3万元； 4. 石塔粮食烘干仓储中心用电配套工程约36.8万元，含C外线部分约4.9万元、配电部分约23.9万元、调试试验约1.1万元、工地运输约0.1万元、人工等其他项目费用约6.8万元。 | 该项目实施可有效完善石塔粮食烘干仓储中心运营保障，提升粮食加工经营的经济效益。用电配套和场地基建的完善，可顺利保障中心持续运营。项目建成后，石塔粮食烘干仓储中心可积极承接升平现代农业产业园和周边区域的粮食加工及仓储业务，为经营业主带来稳定的经济收益，保障参与投建石塔粮食烘干仓储中心的各村每年共26.5万元以上收益分红，同时让伏牛村以投建固定资产入股按比例获得分红约3万元，带动周边20余人就业，增加村民务工收入约2000元。 | 该项目实施后，为石塔粮食烘干仓储中心后续良好运行打下坚实基础，有效助力集体经济发展，优化与拟签约运营单位区广大农业公司的合作，确保合作的各个村集体经济收益。 | 该项目实施后，使石塔粮食烘干仓储中心运营设施更加完善，助推区广大农业公司更好运营使用，并持续创收5年以上。 | 受益农户满意率≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 202509 | 202512 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 39 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 是 | 按村集体经济组织章程约定进行分配 | 张作联 | 15178888677
2 | 2025年綦江区永新镇升平现代农业产业园石塔粮食烘干仓储中心消防配套设施工程 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 实施石塔粮食烘干仓储中心消防配套工程，含消防电安装、消防水工程、室外电力工程、室外给排水、消防报警设施等。 | 新建 | 永新镇石塔村 | 该项目实施可有效完善石塔粮食烘干仓储中心运营保障，提升粮食加工经营的经济效益。消防配套设施的完善，可顺利保障中心持续运营。项目建成后，石塔粮食烘干仓储中心可积极承接升平现代农业产业园和周边区域的粮食加工及仓储业务，为经营业主带来稳定的经济收益，保障参与投建石塔粮食烘干仓储中心的各村每年共26.5万元以上收益分红，同时让清溪村以投建固定资产入股按比例获得分红约2.6万元，带动周边20余人就业，增加村民务工收入约2000元。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目，稳定增加石塔等7个村集体经济收入，解决周边20余人就近务工。 | 建成石塔粮食烘干仓储中心消防配套设施工程，保障中心稳定运营、确保生产安全。 | 建成石塔粮食烘干仓储中心消防配套设施1套。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 石塔粮食烘干仓储中心消防配套设施建设成本约61万元，其中消防电安装费用约7.8万元；消防水工程费用约18.5万元；室外电力工程费用约5.5万元；室外给排水费用约17.7万元；消防报警设施11.5万元。 | 该项目实施可有效完善石塔粮食烘干仓储中心运营保障，提升粮食加工经营的经济效益。消防配套设施的完善，可顺利保障中心持续运营。项目建成后，石塔粮食烘干仓储中心可积极承接升平现代农业产业园和周边区域的粮食加工及仓储业务，为经营业主带来稳定的经济收益，保障村集体每年约26.5万元收益分红，同时带动周边20余人就业，增加村民务工收入约2000元。 | 该项目实施后，为石塔粮食烘干仓储中心后续良好运行打下坚实基础，有效助力集体经济发展，优化与拟签约运营单位区广大农业公司的合作，确保合作的各个村集体经济收益。 | 该项目实施后，使石塔粮食烘干仓储中心运营设施更加完善，助推区广大农业公司更好运营使用，并持续创收5年以上。 | 受益农户满意率≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 202509 | 202512 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 39 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 是 | 按村集体经济组织章程约定进行分配 | 张作联 | 15178888677
3 | 2025年綦江区永新镇石坪村梨全产业链提档升级项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 建设梨产业换种试点100亩、实施高换改良150亩；实施保险技术提升，建设100m³气调库1座；实施梨膏加工线工艺优化，升级改良产线设备；与市农科院达成产业技术合作。 | 新建 | 永新镇 石坪村 | 项目实施后，提升种植端优质果率，原料供应稳定性提高；提高加工端产品售价，减少保鲜环节鲜梨损耗；实现错峰销售增收，带动村集体经济增收10万元。 | 1.群众参与：21人参与前期项目确定会议、决议，13人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目，带动村集体经济增收10万元，稳定带动务工15人以上，促进农民人均年增收1200元以上。 | 建设梨产业换种试点100亩、实施高换改良150亩；实施保险技术提升，建设100m³气调库1座；实施梨膏加工线工艺优化，升级改良产线设备；与市农科院达成产业技术合作。 | 建设梨产业换种试点100亩、实施高换改良150亩；实施保险技术提升，建设100m³气调库1座；实施梨膏加工线工艺优化，升级改良产线设备；与市农科院达成产业技术合作。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 1. 品种换新改良投入14万元。建设100亩换种试点，实现品种结构优化（新增2-3个优质品种）；采用“高换”模式，改良精管150亩梨园。 2. 保鲜技术提升投入25万元。利用农科院蔬果保鲜技术，建设100m³气调库1座，改善金水梨保鲜技术，延长保质期。 3. 梨膏加工线工艺优化投入36万元。更新物料处理设备，包含胶体磨（F140型）12430元、定制接料槽2915元、螺杆泵（1T/小时）2530元、两相蝶式离心机/配接料槽（1T/小时）128000元；更新生产控制设备，包含双效密度计（配气动阀/控制柜）14300元、蒸汽发生器（0.5吨）77000元；更新清洁保障设备（连体式CIP清洗600L）38500元；配件升级（卫生级不锈钢电控配件及不锈钢配件）2500元，人工及运输等其他支出81825元。 4. 购买市农科院相关技术服务投入20万元。与市农科院签订专项服务协议，提供梨产业全过程技术支持。 | 项目建成后，提升种植端优质果率，原料供应稳定性提高；提高加工端产品售价，减少保鲜环节鲜梨损耗；实现错峰销售增收，带动村集体经济增收10万元。 | 项目建成后，稳定带动务工15人以上，促进农民人均年增收1200元以上。 | 提升梨产业标准化水平（从种植到加工、仓储全链条规范），丰富品种结构，助力永新镇梨产业持续性盈利5年以上，为产业规模化奠定基础延长产业链条，助力乡村振兴。 | 受益农户满意率≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 202509 | 202512 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 598 | 5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 是 | 按村集体经济组织章程约定进行分配 | 张作联 | 15178888677
4 | 2025年綦江区永新镇升平现代农业产业园菜籽油压榨生产线配套设备采购及产品标准化建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 购置一级油精炼机1台、封箱打包机1台、蒸汽发生器1台、CIP清洗机1台、水处理机组1台；办理菜籽油产品食品安全生产许可证（SC认证）；完成菜籽油产品包装设计（分线上、线下版本），定制包装1万套。 | 新建 | 永新镇升平片区（华蓉村、石塔村） | 通过实施项目，可有效助推华蓉村集体经济建立粮油生产加工社会化服务业务，以华蓉村集体为运营单位承接本村及周边粮油加工业务，预计为集体经济年增收3万元以上。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，6人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目可有效助推华蓉村集体经济建立粮油生产加工社会化服务业务，以华蓉村集体为运营单位承接本村及周边粮油加工业务，预计为集体经济年增收3万元以上。 | 1. 购置菜籽油压榨生产线配套设备，含一级油精炼机1台（型号YJY-L4）、封箱打包机1台（120-150箱/小时）、蒸汽发生器1台（36kw大内胆）、CIP清洗机1台（连体式500L）、水处理机组1台（一级反渗透）。 2. 办理菜籽油产品食品安全生产许可证（SC认证）。 3. 完成菜籽油产品包装设计（分线上、线下版本），定制包装1万套。 | 1. 购置菜籽油压榨生产线配套设备，含一级油精炼机1台（型号YJY-L4）、封箱打包机1台（120-150箱/小时）、蒸汽发生器1台（36kw大内胆）、CIP清洗机1台（连体式500L）、水处理机组1台（一级反渗透）。 2. 办理菜籽油产品食品安全生产许可证（SC认证）。 3. 完成菜籽油产品包装设计（分线上、线下版本），定制包装1万套。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 1. 采购菜籽油压榨生产线配套设备（共约30.5万元），含一级油精炼机1台（型号YJY-L4），费用约16万元；封箱打包机1台（120-150箱/小时），费用约1.8万元；蒸汽发生器1台（36kw大内胆），费用约3万元；CIP清洗机1台（连体式500L）费用约5.2万；水处理机组1台（一级反渗透）费用约4.5万元； 2. 办理菜籽油产品食品安全生产许可证（SC认证），费用约10万元； 3. 完成菜籽油产品包装设计（分线上、线下版本），定制包装1万套，费用约4.5万元。 | 该项目实施可有效助推华蓉村集体经济建立粮油生产加工社会化服务业务，以华蓉村集体为运营单位承接本村及周边粮油加工业务，预计为集体经济年增收3万元以上。 | 该项目实施后，以华蓉村为中心，逐步发展壮大一家镇级农机社会化服务专业组织，更好的服务于升平现代农业产业园及全镇各村，后续打造产业示范，为全镇超过万亩的高标准农田持续开发经营，打下坚实基础。带动周边群众积极参与到相关产业中，稳定带动务工人数5人以上。 | 该项目实施后，有助于推动农业生产的可持续发展，菜籽油成品加工车间稳定经营5年以上，促进农村资源合理利用和保护，提升升平现代农业产业园的农业现代化程度。 | 受益农户满意率≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 202509 | 202512 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 573 | 44 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 是 | 按村集体经济组织章程约定进行分配 | 张作联 | 15178888677
5 | 2025年綦江区永新镇升平现代农业产业园菌菇产业社会化服务提升项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 购置菌菇产业生产设备，以村集体投建固定资产入股（或出租）的形式与业主合作，打造升平现代农业产业园菌菇产业社会化服务专业队伍： 1.汽油割草机（四冲程背负式）20台； 2.小挖机（12型立派R319）2台； 3.开沟机（重庆美澳3TG-4A型）15台； 4.柴油抽水机（4寸）20台； 5.羊肚菌烘干机（304不锈钢，mK-8外形尺寸4200mmx2850mmx2500mm，额定总功率Ac380V9.69KW）10台； 6.农用打孔机（4cm钻头）10台； 7.手推打药机（300L）2台； 8.柴油微耕机10台。 | 新建 | 永新镇 石塔村 | 该项目实施后，将有力推动升平现代农业产业园菌菇产业发展，吸引更多业主入驻，为周边群众增加土地流转收入500元/年，为村集体带来菌菇产业社会化服务收益，村集体每年可分红或获得租金收益3.5万元以上。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目，促进石塔村及升平现代农业产业园菌菇产业提效，成立社会化服务专业队伍，带动周边群众40余人就业，增加村民务工收入约2000元，村集体每年可分红或获得租金收益3.5万元以上。 | 购置菌菇产业生产设备8种，以村集体投建固定资产与业主合作的形式，打造升平现代农业产业园菌菇产业社会化服务专业队伍。 | 1.汽油割草机（四冲程背负式）20台； 2.小挖机（12型立派R319）2台； 3.开沟机（重庆美澳3TG-4A型）15台； 4.柴油抽水机（4寸）20台； 5.羊肚菌烘干机（304不锈钢，mK-8外形尺寸4200mmx2850mmx2500mm，额定总功率Ac380V9.69KW）10台； 6.农用打孔机（4cm钻头）10台； 7.手推打药机（300L）2台； 8.柴油微耕机10台。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 1. 购置汽油割草机（四冲程背负式）20台，约600元/台，费用约1.2万元； 2. 购置小挖机（12型立派R319）2台，约22000元/台，费用约4.4万元； 3. 购置开沟机（重庆美澳3TG-4A型）15台，约7800元/台，费用约11.7万元； 4. 购置柴油抽水机（4寸）20台，约5000元/台，费用约10万元； 5. 购置羊肚菌烘干机（304不锈钢，mK-8外形尺寸4200mmx2850mmx2500mm，额定总功率Ac380V9.69KW）10台，约35000元/台，费用约35万元； 6. 购置农用打孔机（4cm钻头）10台，约1000元/台，费用约1万元； 7. 购置手推打药机（300L）2台，约5500元/台，费用约1.1万元； 8. 柴油微耕机10台，约3000元/台，费用约3万元。 | 该项目实施后，将有力推动升平现代农业产业园菌菇产业发展，吸引更多业主入驻，为周边群众增加土地流转收入500元/年，为村集体带来菌菇产业社会化服务收益，村集体每年可分红或获得租金收益3.5万元以上。 | 该项目实施后，促进石塔村及升平现代农业产业园菌菇产业提效，成立社会化服务专业队伍，带动周边群众40余人就业，增加村民务工收入约2000元。 | 该项目实施后，使升平现代农业产业园菌菇产业发展条件更加完善，提升产业现代化、专业化程度，提供稳定社会化服务5年以上。 | 受益农户满意率≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 202509 | 202512 | 67.4 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 39 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 是 | 按村集体经济组织章程约定进行分配 | 张作联 | 15178888677
6 | 2025年綦江区永新镇石塔村生产便道建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源量、旅游路建设 | 建设产业路3193米，宽3.5米、厚0.2米、C25。 | 新建 | 永新镇 石塔村 | 该项目实施后，能为石塔村产业业主和群众生产提供便利，平均减少农产品运输时间10分钟，减少生产种植成本，受益群众260余户。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目，为石塔村产业业主和群众生产提供便利，平均减少农产品运输时间10分钟，减少生产种植成本，受益群众260余户。 | 建成产业路3193米，宽3.5米、厚0.2米、C25。 | 新建产业路（宽3.5m，厚0.2米、C25）≥3193m | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 石塔村烟岗湾—通远场、通远场—山底下转山沟、沙榜—窑湾非标路公示牌，标牌，涵管、部分路段石子调平，部分路段c20混凝土边沟建设。其中：石塔村烟岗湾—通远场新修1030米，投入资金43.12万元；通远场—山底下转山沟新修1686米，投入资金66.2万元；沙榜—窑湾新修477米，投入资金18.92万元，共计资金128.24万元 | 项目建成完工后，可有效促进石塔村产业发展，带动周边种植业亩均产值增加200元。 | 该项目实施后，能为石塔村产业业主和群众生产提供便利，平均减少农产品运输时间10分钟，减少生产种植成本，受益群众260余户。 | 该项目实施后，使升平现代农业产业园产业发展基础条件更加完善，产业路使用年限5年以上。 | 受益农户满意率≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 202509 | 202512 | 128.24 | 128.24 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 39 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 否 | — | 张作联 | 15178888677
7 | 2025年綦江区永新镇木瓜村人行便道建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户、小型桥梁等） | 在木瓜村高洞子拱桥到向阳溪沟建设人行便道1380米（宽1.2米，厚度0.1米，采用C20混凝土铺设）。 | 新建 | 永新镇 木瓜村 | 项目建成后，提高群众生产生活质量，保障其出行安全，平均节约群众出行时间5分钟，方便群众到就近地区赶集，进一步提升生活的便利性。受益群众约1200人，其中脱贫户29户56人。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，8人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.能明显改善出行条件，提高群众的生产生活质量，有利于木瓜村群众更好发展产业和销售农产品，群众户均收入将提高500元，为群众提供了更便捷的物资采购和商品交易渠道。方便群众到就近地区赶集，进一步提升生活的便利性。受益群众约1200人，其中脱贫户29户56人。 | 在木瓜村高洞子拱桥到向阳溪沟建设人行便道1380米（宽1.2米，厚度0.1米，采用C20混凝土铺设） | 人行便道1380米（宽1.2米，厚度0.1米，采用C20混凝土铺设） | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 在木瓜村高洞子拱桥到向阳溪沟建设人行便道1380米（宽1.2米，厚度0.1米，采用C20混凝土铺设），预计投入资金9.7891万元。 | 项目建成后，能明显改善出行条件，提高群众的生产生活质量，有利于木瓜村群众更好发展产业和销售农产品，群众户均收入将提高500元，为群众提供了更便捷的物资采购和商品交易渠道。 | 项目建成后，提高群众生产生活质量，保障其出行安全，平均节约群众出行时间5分钟，方便群众到就近地区赶集，进一步提升生活的便利性。受益群众约1200人，其中脱贫户29户56人。 | 该项目实施后，使升平现代农业产业园和木瓜村产业发展基础条件更加完善，便道使用年限5年以上。 | 受益农户满意率≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 202509 | 202512 | 9.7891 | 9.7891 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 56 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 否 | 无 | 张作联 | 15178888677
8 | 2025年綦江区永新镇升平现代农业产业园农村人居环境整治项目（路灯安装） | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 永新镇升平现代农业产业园居民聚居点、集中产业区域和主要农村道路安装太阳能路灯300盏（瓦数不低于60W，灯杆高度8米） | 新建 | 永新镇 清溪村、华蓉村、石塔村、木瓜村、谢坪村、垭口村、伏牛村 | 项目建成后，改善升平现代农业产业园主要道路、产业区、居民聚居点的照明条件，完善基础设施服务功能，解决6245户1.7万余人（其中脱贫户188户434人）生活、出行等需求，实现绿色发展，循环发展，低碳发展。 | 1.群众参与：21人参与前期项目确定会议、决议，13人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目，改善升平现代农业产业园人居环境，受益群众6245户1.7万余人（其中脱贫户188户434人） | 永新镇升平现代农业产业园居民聚居点、集中产业区域和主要农村道路安装太阳能路灯300盏（瓦数不低于60W，灯杆高度8米），双侧安装，间距约为30-50米。 | 安装太阳能路灯≥300盏（瓦数不低于60W，灯杆高度8米） | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 安装太阳能路灯成本（含运输、安装、调试等）≤1650元/盏 | 通过项目建设，改善升平现代农业产业园人居环境，优化了产业发展和农业生产环境，吸引城区近郊游客，带动乡村特色旅游，巩固村民持续稳定就业，提升覆盖区群众收入500元。 | 项目建成后，改善升平现代农业产业园主要道路、产业区、居民聚居点的照明条件，完善基础设施服务功能，解决6245户1.7万余人（其中脱贫户188户434人）生活、出行等需求，实现绿色发展，循环发展，低碳发展。 | 太阳能路灯持续稳定使用5年以上 | 受益农户满意率≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 202509 | 202512 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 434 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 否 | 无 | 张作联 | 15178888677
9 | 2025年綦江区永新镇建设村杨家岗果园更换品种（佛手柑）项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 建设村杨家岗果园换种：300亩柑橘换种为佛手柑。 | 改扩建 | 永新镇 建设村 | 项目实施后，改善村集体经营果园产业结构，促进与业主合作发展市场前景更好、净值更高的佛手柑产业，每年为村集体带来分红收入7万元以上。 | 1.群众参与：19人参与前期项目确定会议、决议，13人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。 2.项目建成后，将引进业主与村集体合作经营300亩杨家岗果园，逐步壮大发展佛手柑产业，带动周边群众就近就业20余人，提升就业收入2000元，每年为村集体带来分红收入7万元以上。 | 建设村杨家岗果园换种：300亩柑橘换种为佛手柑。 | 换种佛手柑≥300亩 | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 1.柑橘移栽，开展土地平整和土壤整治300亩，约1500元/亩，共45万元。 2.采购佛手柑苗并栽种，每亩约110株，约10元/株，共33万元。 3.换种施底肥，按每株半斤复合肥、5斤有机肥实施，约300元/亩，共9万元。 | 项目实施后，改善村集体经营果园产业结构，促进与业主合作发展市场前景更好、净值更高的佛手柑产业，每年为村集体带来分红收入7万元以上。 | 项目建成后，将引进业主与村集体合作经营300亩杨家岗果园，逐步壮大发展佛手柑产业，带动周边群众就近就业20余人，提升就业收入2000元。 | 换种后，佛手柑产业稳定发展10年以上 | 群众满意度≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 202510 | 202512 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2068 | 200 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 是 | 按村集体经济组织章程约定进行分配 | 张作联 | 15178888677
10 | 2025年綦江区永新镇富家社区果园更换品种（李子）项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1.果园更换品种：蜂糖李100亩、青睐李190亩。 2.果园废除品种部分：沃柑200亩，脐橙60亩，砂糖柑30亩。共计290亩。 | 新建 | 永新镇 富家社区 | 项目实施后，将提高永新李子产量，李子品牌的知名度，满足市场需求，提高市场竞争力。带动当地农民增收，促进有效经济发展。预计每年可节省开支15万元，每亩收入可增加2000元/年，产业收入增加30万元，为富家社区集体带来年分红收益1.5万元以上。 | 1.群众参与：15人参与前期项目确定会议、决议，9人参与入库项目选择，4人参与项目实施过程中监督。 2.项目建成后，将提高永新李子产量，李子品牌的知名度，满足市场需求，提高市场竞争力。带动当地农民增收，促进有效经济发展。预计每年可节省开支15万元，每亩收入可增加2000元/年，产业收入增加30万元，为富家社区集体带来年分红收益1.5万元以上。 | 1.果园更换品种：蜂糖李100亩，青睐李190亩（其中采购蜂糖李大树5000株，青睐李小苗10000株）。 2.果园废除品种部分：沃柑200亩，脐橙60亩，砂糖柑30亩，共计290亩。 | 1.果园更换品种：蜂糖李100亩，青睐李190亩（其中采购蜂糖李大树5000株，青睐李小苗10000株）。 2.果园废除品种部分：沃柑200亩，脐橙60亩，砂糖柑30亩，共计290亩。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完成及时率≥95% | 1.原有果园果树挖除和蜂糖李大树挖掘及种植，机械设备租赁费6万元（挖机2台月租一个月）。 2.蜂糖李大树采购30万元（5000株*60元/株），青睐李小苗采购8万元（10000株*8元/株）采购合计38万元。 3.挖除原果园果树、新种植果树等人工费6.3万元（60天*15人*70元/天）。 | 项目实施后，将提高永新李子产量，李子品牌的知名度，满足市场需求，提高市场竞争力。带动当地农民增收，促进有效经济发展。预计每年可节省开支15万元，每亩收入可增加2000元/年，产业收入增加30万元，为富家社区集体带来年分红收益1.5万元以上。 | 项目实施后，可以大大减少水资源浪费，管护期短可以大部分减少农药、化肥的使用，有力推动绿色生产和确保生态环境安全。 | 该项目建成后，将为永新李子品牌的建设提供优质的李子产品，满足人们对健康生活的追求。努力推动农业绿色生产和提升种植效益，确保农产品质量安全。 | 群众满意度≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 202510 | 202512 | 50.3 | 23 | 0 | 0 | 27.3 | 402 | 5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 否 | 无 | 张作联 | 15178888677
11 | 2025年綦江区永新镇蔬菜种植基地升级改造项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 1.建设蔬菜大棚50亩。 2.技术合作。与重庆市农业科学院达成合作协议，结合蔬菜设施栽培，总结蔬菜新品种、轻简化栽培技术一套。 3.购买技术服务。与重庆市农业科学院达成技术服务采购合作协议，核心围绕高效种植技术推广与种植主体能力提升。 4.气调库建设，建设一座100立方米的气调库。 | 新建 | 永新镇 石塔村 | 项目建成后，预计每年蔬菜及加工产品销售收入可增加50万元以上，显著提升永新镇蔬菜产业的经济效益。通过加工增值和品牌建设，菜籽油等加工产品售价有望提高。气调库的投入使用将有效减少蔬菜损耗，降低损耗率，进一步增加产业收益。村集体经济收入每年增收5万元以上，为乡村振兴提供坚实的经济基础。 | 1.群众参与：18人参与前期项目确定会议、决议，13人参与入库项目选择，7人参与项目实施过程中监督。2.项目建成后，预计每年蔬菜及加工产品销售收入可增加50万元以上，显著提升永新镇蔬菜产业的经济效益。通过加工增值和品牌建设，菜籽油等加工产品售价有望提高。气调库的投入使用将有效减少蔬菜损耗，降低损耗率，进一步增加产业收益。村集体经济收入每年增收5万元以上，为乡村振兴提供坚实的经济基础。稳定带动务工人员不少于20人。 | 1.建设蔬菜大棚50亩。 2.技术合作。与重庆市农业科学院达成合作协议，结合蔬菜设施栽培，总结蔬菜新品种、轻简化栽培技术一套。 3.购买技术服务。与重庆市农业科学院达成技术服务采购合作协议，核心围绕高效种植技术推广与种植主体能力提升。 4.气调库建设，建设一座100立方米的气调库。 | 1.建设蔬菜大棚50亩。 2.技术合作。与重庆市农业科学院达成合作协议，结合蔬菜设施栽培，总结蔬菜新品种、轻简化栽培技术一套。 3.购买技术服务。与重庆市农业科学院达成技术服务采购合作协议，核心围绕高效种植技术推广与种植主体能力提升。 4.气调库建设，建设一座100立方米的气调库。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 1.建设蔬菜大棚50亩，总费用150万元。 2.技术合作。与重庆市农业科学院达成合作协议，结合蔬菜设施栽培，总结蔬菜新品种、轻简化栽培技术一套，总费用10万元。 3.购买技术服务。与重庆市农业科学院达成技术服务采购合作协议，核心围绕高效种植技术推广与种植主体能力提升，总费用10万元。 4.气调库建设。建设一座100立方米的气调库，总费用25万元。 | 项目建成后，预计每年蔬菜及加工产品销售收入可增加50万元以上，显著提升永新镇蔬菜产业的经济效益。通过加工增值和品牌建设，菜籽油等加工产品售价有望提高。气调库的投入使用将有效减少蔬菜损耗，降低损耗率，进一步增加产业收益。村集体经济收入每年增收5万元以上，为乡村振兴提供坚实的经济基础。 | 项目的实施将创造大量就业机会，稳定带动务工人员不少于20人。通过就业带动，务工人员年人均增收2000元以上，有效提高农民收入水平。同时，项目受益脱贫人口及监测对象不少于5人，助力巩固脱贫攻坚成果，促进社会和谐稳定。 | 项目建立起“种植-加工-仓储-销售”一体化的全链条标准化体系，提升永新镇蔬菜产业的整体竞争力。通过持续的技术创新和品牌建设，助力蔬菜产业实现持续性盈利，盈利期不少于5年，为永新镇农业产业的长期稳定发展提供有力支撑，推动乡村产业振兴持续深入发展。 | 受益农户满意率≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2025 | 是 | 202508 | 202603 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 是 | 按村集体经济组织章程约定进行分配 | 张作联 | 15178888677
12 | 2026年綦江区永新镇升平现代农业产业园农文旅电商融合孵化中心建设项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 在永新镇升平现代农业产业园建设农文旅电商融合孵化中心： 1.设备部分（用于3个网络直播间及户外直播拍摄） ①核心拍摄设备：索尼A7M4（相机）+索尼FE 24-70mm（镜头）+索尼FE 85mm F1.8（镜头）1套；OBSBOT寻影TINY2（直播摄像头）3个。 ②视频采集设备：Elgato Cam Link 4K采集卡4个。 ③音频设备：罗德 Wireless GO II 双通道无线麦克风、铁三角 AT2020桌面麦克风、福克斯特 Scarlett Solo 3rd声卡、铁三角 ATH-M50x监听耳机为1套设备，共4套。 ④灯光设备：爱图仕 120D III主灯、神牛 SL60 II辅助灯、数魅 S-E200Bi Max轮廓光组为1套设备，共4套。 ⑤视频处理终端4个（主要配置要求CPU13代I7及以上、内存32G、固态硬盘1TB及以上、显卡RTX4060TI及以上、显示器27寸144hz及以上、使用配件齐全）。 ⑥网络设备：华为5G随行（WiFi 3 Pro）1个。 ⑦辅助设备：曼富图 Befree Advanced GT三脚架4个、Elgato Green Screen绿幕1套、洋铭 ATEM Mini Pro多机位切换器1个、大疆air3s Air 3S无人机2台。 ⑧工作用具：直播标准桌椅4套。 2.室内功能区域建设（建设3个直播间及产品展示区） ①直播间搭建，采用轻质隔断划分3个独立直播间，含墙体粉刷及踢脚线施工等（面积约40㎡）。 ②实景搭建，含直播间布景、直播公示栏等。 ③工作台，制作长条形工作台，放置于直播间外墙。 ④空调系统，1.5匹挂机空调3台（用于直播间）、5匹天花机或大功率柜机空调6台。 ⑤墙板密封或吊顶，房顶用墙面衔接处密封或全屋用轻质材料吊顶（约320㎡）。 ⑥土特产展陈或入驻商家展示区，制作两排整体货架及展示标牌。 ⑦直播标牌及相关标识牌、简易隔断等。 3.电讯基础设施完善 ①网络及数字化设备系统：全千兆无线网络全覆盖；主体机柜、核心路由器、核心交换机；搭建高速上行直播专用网络。 ②电力设施完善：含更改线路，安装配电箱、插座、开关，安装室内灯光等。 4.先期运营技术保障 签约专业第三方运营电商中心，量化发展指标，定制全方位孵化和直播带货服务，首期拟合作2年。 | 新建 | 永新镇石塔村 | 通过实施项目，依托升平现代农业产业园区位优势，以万亩高标准农田、近500亩蔬果产业、羊肚菌等特色产业为支撑，打造集直播营销、产品展示、人才培育于一体的综合性服务平台，助力升平园区及永新镇农产品品牌化推广及本土直播人才孵化。常态化开展农产品直播销售和产业推广，实现年直播销售80万元，带动农产品溢价10%-15%，提升村集体收入3万元，培育本土直播团队3个，带动就业10人余人。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目，促进升平现代农业产业园线上年销售农产品80万元，为集体经济年增收3万元以上，稳定带动周边群众务工10余人，增加村民收入约2000元。 | 通过项目建设3个直播间并配备室内户外专业直播设备，完善电商孵化中心各项基础设施，为开展升平现代农业产业园、永新镇及周边区域直播带货和线上营销服务提供充足条件，同时引入第三方提供专业技术保障，开展长效运营，打造农村电商示范，实现年直播销售80万元，带动农产品溢价10%-15%，提升村集体收入3万元，培育本土直播团队3个，带动就业10人余人。 | 1.建设独立直播间（面积约40㎡）3个； 2.配备专业室内直播设备3套； 3.配备专业室外直播设备1套； 4.建设产品展示区1处； 5.电商孵化中心室内功能区域基础设施完善，用墙面衔接处密封或全屋用轻质材料吊顶320㎡； 6.安装1.5匹挂机空调3台； 7.安装5匹天花机或大功率柜机空调6台； 8.完善电商孵化中心电讯基础设施各1套； 9.先期运营技术保障2年。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 1.设备部分（用于3个网络直播间及户外直播拍摄）投入约140000元，具体为： ①核心拍摄设备46800元：索尼A7M4（相机）+索尼FE 24-70mm（镜头）+索尼FE 85mm F1.8（镜头）1套，约36000元；OBSBOT寻影TINY2（直播摄像头）3个，约3600元/个，共10800元。 ②视频采集设备5400元：Elgato Cam Link 4K采集卡4个，约1350元/个。 ③音频设备22800元：罗德 Wireless GO II 双通道无线麦克风、铁三角 AT2020桌面麦克风、福克斯特 Scarlett Solo 3rd声卡、铁三角 ATH-M50x监听耳机为1套设备，约5700元/套，共4套。 ④灯光设备14400元：爱图仕 120D III主灯、神牛 SL60 II辅助灯、数魅 S-E200Bi Max轮廓光组为1套设备，约3600元/套，共4套。 ⑤视频处理终端4个（主要配置要求CPU13代I7及以上、内存32G、固态硬盘1TB及以上、显卡RTX4060TI及以上、显示器27寸144hz及以上、使用配件齐全），约7000元/套，共28000元。 ⑥网络设备500元：华为5G随行（WiFi 3 Pro）1个。 ⑦辅助设备21500元：曼富图 Befree Advanced GT三脚架4个（约2000元/个）、Elgato Green Screen绿幕1套（约1000元）、洋铭 ATEM Mini Pro多机位切换器1个（约2500元）、大疆air3s Air 3S无人机1台（约10000元/台）。 ⑧工作用具600元：直播标准桌椅4套，约150元/套。 2.室内功能区域建设（建设3个直播间及产品展示区）投入约175000元，具体为： ①直播间搭建50000元：采用轻质隔断划分3个独立直播间，含墙体粉刷及踢脚线施工等（面积约40㎡）。 ②实景搭建13000元：含直播间布景、直播公示栏等。 ③工作台1800元：制作长条形工作台，放置于直播间外墙。 ④空调系统46500元：1.5匹挂机空调3台（用于直播间），约2500元/台；5匹天花机或大功率柜机空调6台，约6500元/台。 ⑤墙板密封或吊顶50000元：房顶用墙面衔接处密封或全屋用轻质材料吊顶（约320㎡）。 ⑥土特产展陈或入驻商家展示区10000元：制作两排整体货架及展示标牌。 ⑦直播标牌及相关标识牌、简易隔断等3700元。 3.电讯基础设施完善投入约104000元，具体为： ①网络及数字化设备系统90000元：全千兆无线网络全覆盖；主体机柜、核心路由器、核心交换机；搭建高速上行直播专用网络。 ②电力设施完善14000元：含更改线路，安装配电箱、插座、开关，安装室内灯光等。 4.先期运营技术保障费用100000元，服务期2年。 | 项目建成后，为升平现代农业产业园提供电商服务支撑，有力拓展产业推广和线上销售能力，预计每年可增加农产品线上销售收入80万元，带动农产品溢价10%-15%，提升村集体年收入3万元。 | 项目建成后，丰富石塔村和升平现代农业产业园产业销售渠道，开发直播带货等相关工作岗位，稳定带动周边群众务工10余人，增加村民收入约2000元。 | 稳定经营5年以上 | 受益农户满意率≥95% | 綦江区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2026 | 是 | 202601 | 202606 | 51.9 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 39 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 是 | 按石塔村股份经济合作联合社章程约定分配 | 张作联 | 15178888677
13 | 2026年綦江区永新镇石塔村人居环境提升项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 以“一户一策”和群众酬劳模式，实施石塔村青杠秧组、池口井组、娄子岗组不低于150户庭院基础设施改造。 | 改扩建 | 永新镇 石塔村 | 项目实施后，有力提升石塔村人居环境，完善了150户庭院基础设施，提升居民幸福感，受益群众约150户600人，帮助农户养成爱护环境、保持人居环境整洁的好习惯，提升群众凝聚力。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目，有力提升石塔村人居环境，改善群众文明意识，为群众节省人居环境改善成本3000元/户，受益群众约150户600人。 | 完成石塔村青杠秧组、池口井组、娄子岗组不低于150户庭院基础设施改造。 | 改造石塔村庭院基础设施≥150户 | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 石塔村青杠秧组、池口井组、娄子岗组150户庭院基础设施改造，预计投入资金49.5万元。 1.青岗秧组分为青岗秧、天才沟、长石塔三个片区，惠及村民62户，重点整治院坝、檐沟、柴草棚，建设内容主要为院坝、檐沟硬化和柴草棚建设，需资金约22万元； 2.池口井组分为上、下池口井和土地湾三个片区，惠及村民47户，重点整治养鸡圈舍、入户通道，建设内容主要为围栏建设、入户通道硬化，需资金约15万元； 3.娄子岗组分为娄子岗和瓦瑶湾两个片区，惠及村民41户，重点整治院坝、檐沟、鸡鸭圈舍等。建设内容主要为围栏建设、院坝、檐沟硬化，需资金约12.5万元。 | 通过实施项目，有力提升石塔村人居环境，改善群众文明意识，带动乡村特色旅游，节省群众人居环境整治成本3000元。 | 通过实施项目，改善环境，完善150户庭院基础设施，提升居民幸福感，受益群众约150户600人，帮助农户养成爱护环境、保持人居环境整洁的好习惯，提升群众凝聚力。 | 改造后庭院持续使用5年以上 | 受益农户满意率≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2026 | 是 | 202601 | 202606 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 15 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 否 | — | 张作联 | 15178888677
14 | 2026年綦江区永新镇升平现代农业产业园早熟糯玉米包装车间建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 在闲置集体用房建设升平现代农业产业园早熟糯玉米包装车间：一是建设包装产线，包含真空包装机2台；贴体式真空包装机1台；自动称重包装机1台；透明蒸煮袋5万个；封口机2台；输送带（不锈钢网带10米）；金属检测仪1台。二是购置玉米处理设备，包含清洗机（气泡喷淋式玉米清洗线）1台；蒸汽漂烫机（带温控系统）1套；不锈钢冷却池（配循环水泵）1个；振动式沥水机1台。三是车间基础设施建设，地面环氧树脂防滑处理400㎡、建设通风系统、购置小型污水处理设备（玉米清洗废水处理）等。 | 新建 | 永新镇升平片区（谢坪村、华蓉村） | 项目建成后，完善了升平园区及周边街镇近3000亩糯玉米产业配套，提供月包装优质品牌糯玉米30吨的生产能力，助力糯玉米产品进商超、走线上销售，提升产品附加值，预计提升村集体年收入10万元以上，带动10-20人稳定就业，增加就业收入1500元。同时，推动升平园区高标准农田产业区大力发展糯玉米，填补产业空窗期，提升土地利用率。 | 1.群众参与：16人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，6人参与项目实施过程中监督。2.通过实施项目可深化发展早熟糯玉米加工产业，带动谢坪村及升平现代农业产业园发展糯玉米产业，预计为集体经济年增收10万元以上，带动群众就近就业10人以上，年人均增收1500元。 | 1.建成糯玉米包装产线，包含真空包装机2台；贴体式真空包装机1台；自动称重包装机1台；透明蒸煮袋5万个；封口机2台；输送带（不锈钢网带10米）；金属检测仪1台。 2.购置玉米处理设备，包含清洗机（气泡喷淋式玉米清洗线）1台；蒸汽漂烫机（带温控系统）1套；不锈钢冷却池（配循环水泵）1个；振动式沥水机1台。 3.完成车间基础设施建设，地面环氧树脂防滑处理400㎡、建设通风系统、购置小型污水处理设备（玉米清洗废水处理）等。 | 1.真空包装机2台；贴体式真空包装机1台；自动称重包装机1台；透明蒸煮袋5万个；封口机2台；输送带（不锈钢网带10米）；金属检测仪1台。 2.清洗机（气泡喷淋式玉米清洗线）1台；蒸汽漂烫机（带温控系统）1套；不锈钢冷却池（配循环水泵）1个；振动式沥水机1台。 3.地面环氧树脂防滑处理400㎡；建设通风系统1套；小型污水处理设备（玉米清洗废水处理）1套。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率≥95% | 1.真空包装机3.65万/台； 2.贴体式真空包装机1.8万元/台； 3.自动称重包装机4.8万元/台； 4.透明蒸煮袋1元/个； 5.封口机0.12万元/台； 6.输送带（不锈钢网带10米）2.8万元/套； 7.金属检测仪3.9万元/台； 8.清洗机（气泡喷淋式玉米清洗线）8.5万元/台； 9.蒸汽漂烫机（带温控系统）12万元/台； 10.不锈钢冷却池（配循环水泵）4.2万元/套； 11.振动式沥水机5.5万元/台； 12.地面环氧树脂防滑处理400㎡、通风系统成本12.96万元； 13.小型污水处理设备（玉米清洗废水处理）6万元/套 | 项目建成后，完善了升平园区及周边街镇近3000亩糯玉米产业配套，提供月包装优质品牌糯玉米30吨的生产能力，助力糯玉米产品进商超、走线上销售，提升产品附加值，预计提升村集体年收入10万元以上。 | 项目建成后，进一步促进糯玉米产业发展，建成糯玉米产品生产车间，带动10-20人稳定就业，增加就业收入1500元。 | 包装车间稳定经营5年以上 | 受益农户满意率≥95% | 区农业农村委 | 綦江区永新镇人民政府 | 2026 | 是 | 202601 | 202606 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 573 | 44 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 是 | 按村集体经济组织章程约定进行分配 | 张作联 | 15178888677

## Sheet1
产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地扶贫搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 | 生产项目 | 加工流通项目 | 配套设施项目 | 产业服务支撑项目 | 金融保险配套项目 | 务工补贴 | 就业 | 创业 | 乡村工匠 | 公益性岗位 | 农村基础设施 | 人居环境整治 | 农村公共服务 | 公共服务岗位 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 住房 | 教育 | 健康 | 综合保障 | 乡村治理 | 农村精神文明建设 | 项目管理费 | 少数民族特色村寨建设项目 | 困难群众饮用低氟茶 | 其他
生产项目 | 务工补贴 | 农村基础设施 | 公共服务岗位 | 住房 | 乡村治理 | 项目管理费 | 少数民族特色村寨建设项目 | 种植业基地 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 智慧农业 | 小额贷款贴息 | 交通费补贴 | 帮扶车间 | 创业培训 | 乡村攻坚培育培训 |  | 农村道路建设 | 农村卫生厕所改造 | 学校建设或改造 |  |  |  |  | 享受“雨露计划”纸业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 享受农村居民最低生活保障 | 开展乡村治理示范创建 | 培养“四有”新时代农民
加工流通项目 | 就业 | 人居环境整治 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 教育 | 农村精神文明建设 |  | 困难群众饮用低氟茶 | 养殖业基地 | 加工业 | 产业园（区） | 科技服务 | 小额信贷风险补偿金 | 生产奖补、劳务补贴等 | 技能培训 | 创业奖补 | 乡村工匠大师工作室 |  | 产业路、资源量、旅游路建设 | 农村污水治理 | 村卫生室标准化建设 |  |  |  |  | 参与“学前学会普通话”行动 | 参加大病保险 | 参加城乡居民基本养老保险 | 推进“积分制”“清单制”等管理方式 | 移风易俗
配套设施项目 | 创业 | 农村公共服务 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 健康 |  |  | 其他 | 水产养殖业发展 | 市场建设和农村物流 |  | 人才培养 | 特色产业保险保费补助 |  | 以工代训 |  | 乡村工匠传习所 |  | 农村供水保障设施建设 | 农村垃圾治理 | 农村养老设施建设 |  |  |  |  | 其他教育类项目 | 参加意外保险 | 享受特困人员救助供养 |  | 科技文化卫生“三下乡”
产业服务支撑项目 | 乡村工匠 |  |  | 综合保障 |  |  |  | 林草基地建设 | 品牌打造和展销平台 |  | 农业社会化服务 | 新型经营主体贷款贴息 | [5 empty] | 农村电网建设 | 村容村貌提升 | 公共照明设施 | [5 empty] | 参加其他补充医疗保险 | 接受留守关爱服务 |  | 农村文化体育项目
金融保险配套项目 | 公益性岗位 | [6 empty] | 休闲农业与乡村旅游 |  |  |  | 其他 | [5 empty] | 数字乡村建设 |  | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | [5 empty] | 接受医疗救助 | 接受临时救助
[8 empty] | 光伏电站建设 | [9 empty] | 农村清洁能源设施建设 |  | 其他 | [5 empty] | 接受大病、慢性病（地方病）救治 | 防贫保险（基金）
农业农村基础设施中长期贷款贴息
其他

## Sheet2
产业发展 | 就业1 | 乡村建设行动 | 易地扶贫搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 | 生产项目 | 加工流通项目 | 配套设施项目 | 产业服务支撑项目 | 金融保险配套项目 | 务工补贴 | 就业 | 创业 | 乡村工匠 | 公益性岗位 | 农村基础设施 | 人居环境整治 | 农村公共服务 | 公共服务岗位 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 住房 | 教育 | 健康 | 综合保障 | 乡村治理 | 农村精神文明建设 | 项目管理费 | 少数民族特色村寨建设项目 | 困难群众饮用低氟茶 | 其他
生产项目 | 务工补贴 | 农村基础设施 | 公共服务岗位 | 住房 | 乡村治理 | 项目管理费 | 少数民族特色村寨建设项目 | 种植业基地 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 智慧农业 | 小额贷款贴息 | 交通费补贴 | 帮扶车间 | 创业培训 | 乡村攻坚培育培训 |  | 农村道路建设 | 农村卫生厕所改造 | 学校建设或改造 |  |  |  |  | 享受“雨露计划”纸业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 享受农村居民最低生活保障 | 开展乡村治理示范创建 | 培养“四有”新时代农民
加工流通项目 | 就业 | 人居环境整治 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 教育 | 农村精神文明建设 |  | 困难群众饮用低氟茶 | 养殖业基地 | 加工业 | 产业园（区） | 科技服务 | 小额信贷风险补偿金 | 生产奖补、劳务补贴等 | 技能培训 | 创业奖补 | 乡村工匠大师工作室 |  | 产业路、资源量、旅游路建设 | 农村污水治理 | 村卫生室标准化建设 |  |  |  |  | 参与“学前学会普通话”行动 | 参加大病保险 | 参加城乡居民基本养老保险 | 推进“积分制”“清单制”等管理方式 | 移风易俗
配套设施项目 | 创业 | 农村公共服务 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 健康 |  |  | 其他 | 水产养殖业发展 | 市场建设和农村物流 |  | 人才培养 | 特色产业保险保费补助 |  | 以工代训 |  | 乡村工匠传习所 |  | 农村供水保障设施建设 | 农村垃圾治理 | 农村养老设施建设 |  |  |  |  | 其他教育类项目 | 参加意外保险 | 享受特困人员救助供养 |  | 科技文化卫生“三下乡”
产业服务支撑项目 | 乡村工匠 |  |  | 综合保障 |  |  |  | 林草基地建设 | 品牌打造和展销平台 |  | 农业社会化服务 | 新型经营主体贷款贴息 | [5 empty] | 农村电网建设 | 村容村貌提升 | 公共照明设施 | [5 empty] | 参加其他补充医疗保险 | 接受留守关爱服务 |  | 农村文化体育项目
金融保险配套项目 | 公益性岗位 | [6 empty] | 休闲农业与乡村旅游 |  |  |  | 其他 | [5 empty] | 数字乡村建设 |  | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | [5 empty] | 接受医疗救助 | 接受临时救助
[8 empty] | 光伏电站建设 | [9 empty] | 农村清洁能源设施建设 |  | 其他 | [5 empty] | 接受大病、慢性病（地方病）救治 | 防贫保险（基金）
农业农村基础设施中长期贷款贴息
其他